## Sheet1
UBND TỈNH AN GIANG | [7 empty] | Mẫu số 16/CKNS-NSĐP
ANGIANG PEOPLES COUNCIL | [7 empty] | Table 16/CKNS-NSDP
DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2005
CAPITAL EXPENDITURE PLAN BY PROVINCIAL-LEVEL BUDGET FY2005
Triệu đồng - Million dongs
STT | Tên dự án, công trình | Địa điểm | Thời gian | Năng lực | Tổng dự toán được duyệt | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2004 | Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/2004 | Dự toán 2005
No | Name of Projects | xây dựng | KC-HT | thiết kế | Approved Plan | Volumn value from start working to 31/12/04 | Paid from start working to 31/12/04 | Plan 2005
|  | Place | Time | Capacity
| Tổng cộng - Total |  |  |  | 378698 | 298864 |  | 419905
A | Nguồn ngân sách tỉnh (QĐ 199/QĐ-UB |  |  |  | 378698 | 298864 |  | 391450
Provinces budget (Dec.199/QĐ-UB)
A1 | Chuyển tiếp và khởi công mới |  |  |  | 378698 | 261466 |  | 176162
Continued and new projects
I | Công nghiệp - Industry sector |  |  |  | 140713 | 87680 |  | 6566
Trong đó - including
| Cụm công nghiệp Tân Trung- PhúTân | Phú Tân | 2005-2006 | 20 ha |  | 77 |  | 5000
Park of industry in Tan Hung - Phu Tan
| Hỗ trợ đầu tư 20 hệ thống cấp nước xã | Toàn tỉnh | 2003-2005 | 20/70 trạm |  | 681 |  | 1000
Support to invest 20 water supplying systems
II | Nông, lâm nghiệp- thủy lợi |  |  |  | 20672 | 15223 |  | 10279
Agricultural sector
Trong đó - including
| Kè bảo vệ sông Hậu (đoạn Vĩnh Thạnh trung) - Stone embarkment of Hau river (section Vinh Thanh) | Châu Phú | 2004-2005 | 110 m | 8355 | 2150 |  | 4040
| Trung tâm khuyến nông, TN, thực hành | Long Xuyên | 2003-2005 | XD 672m2 + TB | 3607 | 1473 |  | 1860
Center for encouraging, testing and practicing
| Kênh 7 xã: Bồi hoàn - Canal of 7 communes: compensation | Tân Châu | 2004-2005 |  |  |  |  | 1280
III | Khoa học công nghệ |  |  |  | 24139 | 5276 |  | 4600
Science and technology
Trong đó - including
| Hệ thống mạng thông tin UBND tỉnh | Toàn tỉnh | 2001-2005 |  | 24139 | 1690 |  | 2580
Network of information of Peoples committee
IV | Hạ tầng công cộng |  |  |  | 2799 | 11017 |  | 4678
Public infrastructure
Trong đó - including
| Các dự án khu du lịch Núi Cấm | Tịnh Biên | 2004-2006 | 3.000 ha |  | 9506 |  | 3300
Projects in Nui Cam resort tourism
V | Quản lý nhà nước - State administration |  |  |  | 3464 | 12560 |  | 9617
Trong đó - including
| Khu hành chính Tịnh Biên (địa điểm mới) | Tịnh Biên | 2005 |  |  |  |  | 2000
Administrative area of Tinh Bien
| Trụ sở tỉnh ủy |  | 2003-2005 |  |  | 11295 |  | 1290
Head office of Committee party
VI | Giao thông -Transport sector |  |  |  | 117995 | 58663 |  | 13605
Trong đó - including
| Cầu Cồn Tiên - Bridge | Châu Đốc- An Phú | 2003-2005 | 361 m | 81724 | 37303 |  | 4000
| Đường lên núi Cấm - Road to Nui cam | Tịnh Biên | 2002-2005 | 7,2 km | 20343 | 13265 |  | 3000
VII | Giáo dục đào tạo - Education sector |  |  |  | 52681 | 30633 |  | 99997
Trong đó - including
| Phòng học khắc phục lũ lụt năm 2002 | Toàn tỉnh | 2003-2005 | 265 phòng | 29292 | 13500 |  | 15600
Classrooms to surmounting the flooded fy2002
| Trường THCS hỗ trợ huyện năm 2003 |  | 2003-2005 | 103 phòng | 9432 | 1530 |  | 5170
Secondary school supported by district
| Phòng học bức xúc và chuyển tiếp 2004 |  | 2004-2005 |  | 5602 | 1424 |  | 6850
"Hot" classrooms and continued rooms fy 2004
VIII | Y tế - Health sector |  |  |  | 1854 | 25542 |  | 14310
Trong đó - including
| Trung tâm y tế Thoại Sơn - Health centre | Thoại Sơn | 2002-2005 | 100 giường |  | 6371 |  | 3000
| Trạm y tế xã -Health centre |  | 2005 |  |  |  |  | 2800
| Trung tâm y tế An Phú (địa điểm mới) | An Phú | 2003-2005 | 100 giường |  | 7118 |  | 2500
Health centre
IX | An ninh- quốc phòng |  |  |  | 10046 | 6125 |  | 3621
Public security and defense
Trong đó - including
| Khối cảnh sát - Public security | Long Xuyên | 2002-2005 | 3.837 m2 | 5580 | 6030 |  | 1000
| Sở Công an - Police department | Long Xuyên | 2004-2005 | 3.780 m2 |  | 95 |  | 1000
X | Sự nghiệp khác - Other services |  |  |  | 4335 | 8747 |  | 8889
Trong đó - including
| Hệ thống chiếu sáng sân vận động tỉnh | Long Xuyên | 2003-2005 |  | 4335 | 2500 |  | 1848
Lighting system of province studium
| Thư viện tỉnh - Province library |  | 2001-2005 | 3.872 m2 |  |  |  | 1048
A2 | Các dự án khác -Other projects |  |  |  |  | 37398 |  | 215288
B | Nguồn dân cư ngập lũ 2005 (QĐ 166/QĐ-UB) - Residents in the flooded areas under 166/QDUB. | [6 empty] | 8455
C | Kiên cố hóa kênh mương (QĐ 200/2005/QĐ-UB - Construction of canals under 200/2005/QDUB | [6 empty] | 20000