## Bao cao
(Biểu số 58/CK-NSNN)
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) | [30 empty] | 5000
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm |  |  | Kế hoạch năm 2017 được giao |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm trung hạn 5 năm 2016-2020 |  |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2017 |  |  | Nhu cầu kế hoạch 2018 |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2018 |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú | Tình hình thực hiện dự án |  | #REF!
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Đã giao | Giải ngân đến 30/9/2017 | Còn lại | Tỷ lệ (%)
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | [7 empty] | 1201025
[10 empty] | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ XDCB |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ XDCB |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ XDCB |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 79775
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 2677304.91 | 2001325.91 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 6231984 | 4723277 | 86440 | 2439415 | 1409330 | 86440 | 1719025 | 1603450 | 0 | 1675325 | 1595550 | [6 empty] | 5000
A | VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI TRUNG ƯƠNG PHÂN BỔ THEO QĐ SỐ 40/2015/QĐ-TTg NGÀY 14/9/2015 CỦA TTCP (gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) |  |  |  |  | 2672398.91 | 1996419.91 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1944340 | 1944340 | 0 | 640045 | 640045 | 0 | 518000 | 495550 | 0 | 498000 | 495550 |  | A |  |  |  | 490550 | GD | 98110 | 9811 | 294330 | 440550 | 44055 | 484605 | 1059279 | 289567 | 235000
I | Các huyện, thị xã và thành phố quản lý chi (40%) | [10 empty] | 952232 | 952232 | 0 | 378200 | 378200 | 0 | 196220 | 196220 | 0 | 196220 | 196220 | [5 empty] | 196220 | GD huyen | 39244
1 | UBND thành phố Bạc Liêu | [10 empty] | 165224 | 165224 |  | 65809 | 65809 |  | 34009 | 34009 |  | 34009 | 34009 | [6 empty] | GD tinh | 58866
| Trong đó: | [16 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | KHCN | #REF!
- | Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục | [16 empty] | 6800 | 6800 |  | 6800 | 6800
- | Chuẩn bị đầu tư | [16 empty] | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700
- | Dự phòng | [16 empty] | 3400 | 3400 |  | 3400 | 3400
2 | UBND huyện Vĩnh Lợi | [10 empty] | 115545 | 115545 |  | 45883 | 45883 |  | 24003 | 24003 |  | 24003 | 24003
| Trong đó: | [16 empty] | 0 | 0
- | Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục | [16 empty] | 4800 | 4800 |  | 4800 | 4800
- | Chuẩn bị đầu tư | [16 empty] | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200
- | Dự phòng | [16 empty] | 2400 | 2400 |  | 2400 | 2400
3 | UBND huyện Hòa Bình | [10 empty] | 121614 | 121614 |  | 48332 | 48332 |  | 25032 | 25032 |  | 25032 | 25032
| Trong đó: | [16 empty] | 0 | 0
- | Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục | [16 empty] | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
- | Chuẩn bị đầu tư | [16 empty] | 1300 | 1300 |  | 1300 | 1300
- | Dự phòng | [16 empty] | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500
4 | UBND thị xã Giá Rai | [10 empty] | 157694 | 157694 |  | 62358 | 62358 |  | 32458 | 32458 |  | 32458 | 32458
| Trong đó: | [16 empty] | 0 | 0
- | Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục | [16 empty] | 6500 | 6500 |  | 6500 | 6500
- | Chuẩn bị đầu tư | [16 empty] | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600
- | Dự phòng | [16 empty] | 3200 | 3200 |  | 3200 | 3200
5 | UBND huyện Đông Hải | [10 empty] | 142408 | 142408 |  | 56612 | 56612 |  | 29312 | 29312 |  | 29312 | 29312
| Trong đó: | [16 empty] | 0 | 0
- | Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục | [16 empty] | 5900 | 5900 |  | 5900 | 5900
- | Chuẩn bị đầu tư | [16 empty] | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
- | Dự phòng | [16 empty] | 2900 | 2900 |  | 2900 | 2900
6 | UBND huyện Phước Long | [10 empty] | 123300 | 123300 |  | 48979 | 48979 |  | 25379 | 25379 |  | 25379 | 25379
| Trong đó: | [16 empty] | 0 | 0
- | Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục | [16 empty] | 5100 | 5100 |  | 5100 | 5100
- | Chuẩn bị đầu tư | [16 empty] | 1300 | 1300 |  | 1300 | 1300
- | Dự phòng | [16 empty] | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500
7 | UBND huyện Hồng Dân | [10 empty] | 126447 | 126447 |  | 50227 | 50227 |  | 26027 | 26027 |  | 26027 | 26027
| Trong đó: | [16 empty] | 0 | 0
- | Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục | [16 empty] | 5200 | 5200 |  | 5200 | 5200
- | Chuẩn bị đầu tư | [16 empty] | 1300 | 1300 |  | 1300 | 1300
- | Dự phòng | [16 empty] | 2600 | 2600 |  | 2600 | 2600
II | Tỉnh quản lý chi |  |  |  |  | 2672398.91 | 1996419.91 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 992108 | 992108 | 0 | 261845 | 261845 | 0 | 321780 | 299330 | 0 | 301780 | 299330 | 0 |  |  |  |  | 294330 | -5000
2.1 | Chuẩn bị đầu tư (2%), trong đó: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5887 | 5887 |  | 5887 | 5887 | [5 empty] | 5986.6 | 58910 |  |  |  | 440550
1 | Dự án mở rộng Nhà khách Tỉnh ủy | [10 empty] | 5000 | 5000 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | VP Tỉnh ủy | Đang lập chủ trương đầu tư
2 | Xây dựng trụ sở làm việc các đội thanh tra giao thông vận tải |  |  |  | 1789/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 | 7845 | 7845 |  |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | Sở GTVT
3 | Đầu tư hạ tầng các KCN | [10 empty] | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | Ban QL các KCN tỉnh
4 | Chưa phân bổ | [16 empty] | 4487 | 4487 |  | 4487 | 4487
2.2 | Hỗ trợ doanh nghiệp | Toàn tỉnh | [9 empty] | 10000 | 10000 |  | 2000 | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  | 9811
2.3 | Ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210 (2%) | [10 empty] | 27723 | 27723 |  | 9800 | 9800 |  | 9811 | 9811 |  | 9811 | 9811 | [5 empty] | 9811
2.4 | Hỗ trợ quỹ phát triển đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quỹ phát triển đất |  |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 90000 | 90000 |  | 24000 | 24000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000
2.5 | Thanh toán để nhận 20% quỹ đất của các dự án đầu tư khu dân cư giao lại cho tỉnh | [10 empty] | 90000 | 90000 |  | 70000 | 70000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | Trung tâm PT Quỹ nhà và Đất tỉnh
2.6 | Trả nợ vốn vay ODA cho các dự án và đối ứng vốn hỗ trợ cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG | [10 empty] | 27000 | 27000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | Trả nợ vốn vay ODA cho các dự án; Trong đó có dự án Nâng cấp đô thị Thành phố BL; Đối ứng vốn hỗ trợ cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG
2.7 | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  | 2672398.91 | 1996419.91 | 131990 | 24498.18 | 3282.75 |  | 747385 | 747385 | 0 | 156045 | 156045 | 0 | 272082 | 249632 | 0 | 252082 | 249632 | 0 |  |  |  |  | 257532.4 | 7900.4
a | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề |  |  |  |  | 272783.7 | 176972.7 | 44000 | 10790.11 | 3282.75 |  | 152200 | 152200 | 0 | 49000 | 49000 | 0 | 41950 | 39500 | 0 | 41950 | 39500 | 0 |  |  |  |  | GD tỉnh | 59000
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF!
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  | 272783.7 | 176972.7 | 44000 | 10790.11 | 3282.75 |  | 152200 | 152200 | 0 | 49000 | 49000 | 0 | 41950 | 39500 | 0 | 41950 | 39500 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF!
1 | Dự án xây dựng Trường Trung cấp nghề kỹ thuật (nay là Trường Cao đẳng nghề) | TPBL |  | 2010-2015 | 2428/QĐ-UBND 19/11/2013 | 106038 | 46038 | 8000 | 4717.25 | 3282.75 | 58.9656 | 34500 | 34500 |  | 11000 | 11000 |  | 7350 | 4900 |  | 7350 | 4900 |  | BQLDA DD& CN tỉnh | Vốn HTMT bố trí 2.450 triệu đồng | Thanh toán KL gói thầu sân tập lái; tiếp tục khởi công hạng mục Khối hành chính - hiệu bộ,với giá trị 9 tỷ đồng | KH 2017 bố trí 10 tỷ, dự kiến điều chỉnh còn 8 tỷ | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 4900
2 | Trường THCS và THPT Trần Văn Lắm | Huyện HB | 24 phòng | 2009-2011 | 1184/QĐ-UBND, 11/7/2017 | 40811.7 | 40811.7 | 12000 | 622.89 | 0 | 5.1908 | 36700 | 36700 |  | 13000 | 13000 |  | 7600 | 7600 |  | 7600 | 7600 |  | BQLDA DD& CN tỉnh |  | Thanh toán KL gói thầu toàn bộ phần xây lắp, với tổng giá trị 31 tỷ đồng | KH 2017 bố trí 15 tỷ, dự kiến điều chỉnh còn 12 tỷ | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 7600
3 | Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (điều chỉnh Dự án mở rộng thành trường có hai cấp học THCS và THPT) | Huyện HB |  | 2009-2014 | 1400/QĐ-UBND, 23/6/2009 | 66561 | 30750 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28500 |  | 11000 | 11000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | BQLDA DD& CN tỉnh |  | Thanh toán KL gói thầu toàn bộ phần xây lắp, với tổng giá trị 21,8 tỷ đồng | [9 empty] | 10000
4 | Xây dựng Trường mần non Hoa Mai thị trấn Ngan Dừa |  |  |  | 1821/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 14990 | 14990 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 13500 | 13500 |  | 5000 | 5000 |  | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 |  | UBND huyện Hồng Dân | Vốn XSKT 2016: 01 tỷ đồng
5 | Dự án Trường mầm non Hoàng Oanh | Huyện HB | 600 học sinh | 2016-2020 | 1830/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 44383 | 44383 | 9000 | 449.97 | 0 | 4.9997 | 39000 | 39000 |  | 9000 | 9000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | UBND huyện HB |  | Thanh toán KL gói thầu xây lắp số 13 với tổng giá trị 28,1 tỷ đồng | [9 empty] | 10000
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2018 | [16 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF!
b | Các lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 1425884 | 915716 | 500 | 0 | 0 |  | 138777 | 138777 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 56000 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF!
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF!
(2) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng sau năm 2018 |  |  |  |  | 349450 | 95818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34677 | 34677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
1 | Đường Phước Long - Phong Thạnh Tây B | Huyện PL | 26,1km+9 cầu | 2005-2007 | 2531/QĐ-UBND 02/11/2009 | 282273 | 78641 | 0 |  | 0 |  | 17500 | 17500 |  | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | UBND H.PL | Đường về TT xã | thanh toán KL gói thầu số 5b (xây dựng đường từ km15+960 đến km24+940 và cầu Chủ Chí, kể cả đường dẫn), với giá trị còn thiếu 17,5 tỷ | [9 empty] | 10000 |  | 10000
2 | Dự án tuyến đường cầu sắt đến xã Ninh Qưới | Huyện HD | 7,4 km | 2010-2018 | 1014/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 | 67177 | 17177 | 0 |  |  |  | 17177 | 17177 |  | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | UBND H.HD | đối ứng HTMT | thanh toán KL gói thầu số 3 (xây dựng đường, cống nganh đường từ km5+500 đến km7+465 và 03 cầu) 17,5 tỷ | [9 empty] | 10000 |  | 10000
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  | 1076434 | 819898 | 500 | 0 | 0 |  | 104100 | 104100 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 36000 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0
1 | Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam- Tiểu dự án thành phố bạc Liêu, TPBL |  |  | 2016-2020 | 519 /QĐ-UBND ngày 28/3/2017 | 1055206 | 798670 | 0 |  |  |  | 85000 | 85000 |  | 1500 | 1500 |  | 30000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | UBND TPBL | Đối ứng | Đối ứng trong 03 năm, trong đó đã bố trí tăng thu XSKT 2016: 5 tỷ đồng, 1,6 tỷ đồng | [10 empty] | 10000
2 | Xây dựng tuyến đường đê bao Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi (đoạn từ ngã ba Năm Căn đến cầu treo Vàm Lẽo) | Huyện VL | 5.800m | 2016-2020 | 1931/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 | 21228 | 21228 | 500 |  |  |  | 19100 | 19100 |  | 500 | 500 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | UBND H.VL |  | Dự án khởi công mới năm 2018; hiện nay đang trình Sở GTVT thẩm định DA | [10 empty] | 6000 | 6000
c | Các lĩnh vực khác |  |  |  |  | 973731.21 | 903731.21 | 87490 | 13708.07 | 0 |  | 456408 | 456408 | 0 | 105045 | 105045 | 0 | 174132 | 174132 | 0 | 174132 | 174132 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | DP | #REF!
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | chuyen tiep | 146469
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  | 647403.24 | 577403.24 | 40040 | 11433.7 | 0 |  | 179090 | 179090 | 0 | 54140 | 54140 | 0 | 74915 | 74915 | 0 | 74915 | 74915 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF!
1 | Dự án XD và KD HT KCN Trà Kha (kể cả tái định cư) | TPBL | 64,5 ha | 2008-2013 | 2179/QĐ-UBND, 31/10/2008 | 286132 | 216132 | 7000 | 3035.66 | 0 | 43.3666 | 30000 | 30000 |  | 17000 | 17000 |  | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 |  | Ban QL các KCN tỉnh (Trung tâm dịch vụ KCN ) |  | bố trí vốn thanh toán KL gói thầu 11a (phần còn lại) và phần di dời đường điện, với giá trị 7 tỷ |  | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 7000
2 | Dự án XD hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm hành chính (giai đoạn 1) | TPBL | Hạ tầng kỹ thuật, cấp III | 1999-2014 | 1156/QĐ-UBND ngày 3/6/2013 | 230009 | 230009 | 8000 | 2541.48 | 0 | 31.7685 | 40000 | 40000 |  | 11600 | 11600 |  | 8515 | 8515 |  | 8515 | 8515 |  | BQLDA DD& CN tỉnh |  | bố trí vốn triển khai đường số 22 (thi công nền đường) với giá trị khoảng 22 tỷ; còn vướng giải phóng mặt bằng; |  | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 8515
3 | Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư huyện Hồng Dân | Huyện Hồng Dân | Đường giao thông cấp IV, tải trọng 9,5T | 2003-2005 | 233/QĐ-UBND ngày 24/3/2003 | 40000 | 40000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | UBND Huyện HD | Đang trinh điều chỉnh tổng mức | thanh toán KL gói thầu số 8 (xây dựng đường số 2 và hệ thống cống dọc theo tuyến), với giá trị 10 tỷ; tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại |  | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 8000
4 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016-2020 | Toàn tỉnh |  | 2016-2018 | 1826/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 16630 | 16630 | 7500 | 335.78 | 0 | 4.4771 | 15000 | 15000 |  | 7500 | 7500 |  | 7500 | 7500 |  | 7500 | 7500 |  | VP Tỉnh ủy |  | Thanh toán gói thầu mua sắm trang thiết bị lưu trữ và phần mềm gửi nhận văn bản trên mạng, với tổng giá trị 14,9 tỷ | [9 empty] | 7500
5 | Xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh | TPBL | khối nhà 03 tầng (01 trệt, 02 lầu);… | 2016-2018 | 1782/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 | 14998 | 14998 | 5000 | 3488.74 | 0 | 69.7748 | 11250 | 11250 |  | 5300 | 5300 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | BCH BĐBP tỉnh |  | thanh toán KL gói thầu số 12 (toàn bộ phần xây lắp), với giá trị 10 tỷ; tiếp tục triển khai mua sắm thiết bị gói thầu 11, với giá trị 2 tỷ | [9 empty] | 5000
6 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trụ sở làm việc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Thanh tra thuộc Công an tỉnh | TPBL | 1697m2 | 2016-2017 | đang trình điều chỉnh TMĐT | 2224 | 2224 | 1040 | 915.87 | 0 | 88.0644 | 2140 | 2140 |  | 1140 | 1140 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | CA tỉnh | Quyết định số 56/QĐ-SKH ngày 24/6/2016, TMĐT 1,04 tỷ đồng | [10 empty] | 1000
7 | Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục và xây dựng mới hàng rào Ban chỉ huy Quân sự TP. Bạc Liêu | TPBL | Hàng rào, nhà làm việc. | 2016-2017 | 1836/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 5714 | 5714 | 3500 | 1116.17 | 0 | 31.8906 | 4500 | 4500 |  | 3500 | 3500 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | UBND TPBL |  | thanh toán KL hoàn thành gói thầu số 5 (toàn bộ phần xây dựng 4,3 tỷ) | [9 empty] | 1000
8 | Dự án Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và bộ phận một cửa 54 xã, phường, thị trấn |  |  |  | Đang trình duyệt CTĐT | 46853.24 | 46853.24 |  |  |  |  | 42000 | 42000 |  | 0 |  |  | 32800 | 32800 |  | 32800 | 32800 |  | VP UBND tỉnh | Dự kiến hoàn thành trong năm 2018 | đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư | [9 empty] | 32800
9 | Xây dựng nhà tiền chế phía sau trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh |  |  |  | 277/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 | 1203 | 1203 |  |  |  |  | 1100 | 1100 |  | 0 | 0 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  | Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh |  | khởi công mới | [9 empty] | 1100
10 | Xây dựng các Trạm hạt bảo vệ rừng |  |  |  | 1172/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 | 3640 | 3640 |  |  |  |  | 3100 | 3100 |  | 100 | 100 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | Sở NN và PTNT (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) |  | đang trình SXD thẩm định dự án | [9 empty] | 3000
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  | 292358 | 292358 | 44200 | 2274.37 | 0 |  | 242450 | 242450 | 0 | 46900 | 46900 | 0 | 71554 | 71554 | 0 | 71554 | 71554 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF!
1 | Xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy- HĐND và UBND huyện Đông Hải - giai đoạn 1 | Huyện ĐH | Nhà làm việc; sân đường nội bộ;… | 2016-2018 | 1793/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 24318 | 24318 | 5000 | 221.76 | 0 | 4.4352 | 21800 | 21800 |  | 5300 | 5300 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | UBND huyện ĐH |  | chuẩn bị đấu thầu gói thầu toàn bộ phần xây lắp, với giá trị 14 tỷ | [9 empty] | 8000
2 | Xây dựng các Ban đảng trực thuộc thị ủy Giá Rai (DA xây dựng Trụ sở Huyện ủy Giá Rai giai đoạn 2) | Thị xã GR | 01 trệt, 02 lầu | 2016-2018 | 1827/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 49500 | 49500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 44500 |  | 5200 | 5200 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | UBND TXGR |  | đang hoàn chỉnh hồ sơ (chưa phê duyệt dự án). Xin ý Chủ tịch nội dung này | [9 empty] | 5000
3 | Xây dựng Trụ sở làm việc Huyện ủy huyện Hòa Bình | TPBL | 01 trệt, 02 lầu | 2016-2018 | 1819/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 29991 | 29991 | 6000 | 416.33 | 0 | 6.9388 | 27000 | 27000 |  | 6200 | 6200 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | UBND huyện HB |  | Thanh toán KL gói thầu xây lắp số 11, với tổng giá trị 22,9 tỷ | [9 empty] | 8000
4 | Dự án xây dựng trụ sở Huyện uỷ, các Ban Đảng, khối đoàn thể huyện Vĩnh Lợi | Huyện VL | 01 trệt, 02 lầu. | 2016-2020 | 1824/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 70146 | 70146 | 5000 | 576.95 | 0 | 11.539 | 58000 | 58000 |  | 5300 | 5300 |  | 11204 | 11204 |  | 11204 | 11204 |  | UBND huyện VL |  | Thanh toán KL gói thầu xây lắp số 16, với tổng giá trị 56,9 tỷ | [9 empty] | 11204
5 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc HĐND tỉnh | TPBL | 2,688,80m2 | 2016-2020 | 1830/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 69896 | 69896 | 10000 | 554.98 | 0 | 5.5498 | 62900 | 62900 |  | 11000 | 11000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | VP HĐND tỉnh |  | Kế hoạch đấu thầu đang trình duyệt; bố trí vốn thanh toán KL gói thầu toàn bộ phần xây lắp, với giá trị 37,2 tỷ | lưu ý chưa rõ | [8 empty] | 25000
6 | Xây dựng cơ sở làm việc Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực Giá Rai và khu vực Phước Long | TXGR, huyện PL | 8000m2 | 2016-2018 | 1682/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 | 26149 | 26149 | 5700 | 48.09 | 0 | 0.84368 | 13200 | 13200 |  | 6200 | 6200 |  | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 |  | CA tỉnh |  | thanh toán KL gói số 16 (xây dựng đội PCCC huyện Phước Long) 9,9 tỷ; và tiếp tục thực hiện xây dựng đội PCCC thị xã Giá Rai | [9 empty] | 7000
7 | Dự án bảo quản, tu bổ Di tích quốc gia Thành Hoàng cổ miếu (Chùa Minh) | TPBL | Môn đình + Tiền đính, hành lang | 2016-2018 | 1816/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 18300 | 18300 | 5000 | 456.26 | 0 | 9.1252 | 11400 | 11400 |  | 5000 | 5000 |  | 6400 | 6400 |  | 6400 | 6400 |  | Sở VHTTDL |  | Thanh toán KL gói thầu xây lắp số 9, với tổng giá trị 13,8 tỷ |  |  | 7000 | [6 empty] | 6400
8 | Xây dựng nhà làm việc Trạm kiểm dịch động vật Ninh Quới | Huyện HD | San lấp mặt bằng; xây nhà làm việc;… | 2016-2018 | 129/QĐ-SKH ngày 31/10/2016 | 4058 | 4058 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 3650 |  | 2700 | 2700 |  | 950 | 950 |  | 950 | 950 |  | Sở NN&PTNT |  | thanh toán KL | [9 empty] | 950
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  | 33969.97 | 33969.97 | 3250 | 0 | 0 |  | 34868 | 34868 | 0 | 4005 | 4005 | 0 | 27663 | 27663 | 0 | 27663 | 27663 | 0
1 | Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Tư pháp | TPBL | cải tạo, sửa chữa | 2016-2017 | 78/QĐ-SKH ngày 05/7/2017 | 2205.57 | 2205.57 | 100 |  |  |  | 2190 | 2190 |  | 705 | 705 |  | 1485 | 1485 |  | 1485 | 1485 |  | Sở Tư pháp |  | chuẩn bị phê duyệt KHĐT | [10 empty] | 1485
2 | Sửa chữa Trụ sở Công Thương | TPBL |  | 2017-2017 | 156/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 4797 | 4797 | 300 |  |  |  | 4300 | 4300 |  | 300 | 300 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | Sở Công thương |  | đang trình SXD thẩm định dự án | [10 empty] | 4000
3 | Chỉnh trang đô thị mừng xuân năm 2018 | TPBL |  | 2017-2018 | 1579/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 | 11408 | 11408 | 200 |  |  |  | 10200 | 10200 |  | 200 | 200 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | TT DVĐT tỉnh |  | đang trình SXD thẩm định dự án | [10 empty] | 10000
4 | Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Hòa Bình (hang mục: Cải tạo trụ sở làm việc, gia cố cột tầng trệt) | H.HB |  | 2017-2018 | 51/QĐ-SKH ngày 23/5/2017 | 3905 | 3905 | 2600 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 2600 | 2600 |  | 900 | 900 |  | 900 | 900 |  | UBND H.HB | Đang trình đ/c TMĐT | thanh toán KL hoàn thành gói thầu số 1, với giá 3 tỷ | [10 empty] | 900
5 | Dự án mua sắm trang thiết bị màn cửa, bàn ghế cho trụ sở làm việc công an | TPBL |  | 2017-2018 | 953/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 | 2317 | 2317 | 50 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 50 | 50 |  | 1950 | 1950 |  | 1950 | 1950 |  | CA tỉnh |  | mua sắm năm 2018 | [10 empty] | 1950
7 | Dự án cải tạo, sửa chữa trường bắn |  |  |  | 1514/QĐ-UBND, 23/8/2017 | 4906 | 4906 | 0 |  |  |  | 4400 | 4400 |  | 0 | 0 |  | 2700 | 2700 |  | 2700 | 2700 |  | BCHQS tỉnh |  | đang lập dự án | [10 empty] | 2700
8 | Sửa chữa trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 2 | Huyện HB |  | 2017-2018 | 83/QĐ-SKHĐT ngày 26/7/2017 | 776 | 776 |  |  |  |  | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 513 |  | 513 | 513 |  | Sở Công thương (Chi cục QLTT tỉnh) | Sử dụng tiền bán trụ sở cũ 264 triệu đồng | bố trí đủ vốn | [10 empty] | 513
9 | Xây dựng phòng kiểm nghiệm đánh giá chất lượng nước sạch nông thôn |  |  | 2017-2019 | 872/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 | 2072.4 | 2072.4 |  |  |  |  | 1900 | 1900 |  | 100 | 100 |  | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1800 |  | Sở NN và PTNT (TTNSVSMT) | [12 empty] | 1800
10 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Sở Y tế |  |  |  | 1524/QĐ-UBND, 25/8/2017 | 419 | 419 |  |  |  |  | 419 | 419 |  | 50 | 50 |  | 369 | 369 |  | 369 | 369 |  | Sở y tế |  | đang lập DA | [10 empty] | 369
11 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND - UBND tỉnh (hạng mục sơn mới hệ thống cửa và sửa chữa sảnh phía sau trụ sở) |  |  |  | 1904/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 | 1164 | 1164 |  |  |  |  | 1150 | 1150 |  |  |  |  | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 |  | VP UBND tỉnh |  | đang lập DA | [10 empty] | 1150
12 | Quyết toán các công trình hoàn thành | [10 empty] | 2796 | 2796 |  |  |  |  | 2796 | 2796 |  | 2796 | 2796 |  |  | Hiệp y với Sở Tài chính
B | VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  |  | 8403474.89 | 4042927.26 | 367000 | 190629.31 | 176370.69 |  | 4287644 | 2778937 | 86440 | 1799370 | 769285 | 86440 | 1201025 | 1107900 | 0 | 1177325 | 1100000 | 0 |  |  |  |  | 1050000 | -50000 |  | 448300 | 423814
I | Tỉnh quản lý chi |  |  |  |  | 8403474.89 | 4042927.26 | 367000 | 190629.31 | 176370.69 | 0 | 3825044 | 2316337 | 0 | 1593870 | 563785 | 0 | 1055625 | 962500 | 0 | 1031925 | 954600 | 0 |  |  |  |  | 945000 | -9600
1.1 | Chuẩn bị đầu tư (1%), trong đó: |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9356 | 9356 |  | 9356 | 9356 | [5 empty] | 9546
1 | Dự án xây dựng Trường THCS Trần Phú, xã Long Điền, huyện Đông Hải |  |  |  |  | 35786 | 35786 |  |  |  |  | 32200 | 32200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | UBND huyện Đông Hải | Đang trình CTĐT | [11 empty] | 200
2 | Trường Tiểu học chất lượng cao Thành phố Bạc Liêu |  |  |  | 78/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 | 49953 | 49953 |  |  |  |  | 44500 | 44500 |  | 700 | 700 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | UBND TPBL
3 | Dự án tôn tạo, mở rộng khu di tích Ninh Thạnh Lợi |  |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 7000 | 7000 |  | 200 | 200 | 0 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | Sở VHTT&DL |  | chủ trương chưa được duyệt | [9 empty] | 2000
4 | Dự án trưng bày nôi thất Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bạc Liêu trong khối nhà B, C |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | Sở VHTT&DL |  | đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ; dự kiến tổng mức đầu tư lớn, nên xin ý nội dung này | [9 empty] | 1000
5 | Dự án xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu |  |  |  |  | 175508 | 175508 |  |  |  |  | 158000 | 158000 |  | 100000 | 100000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | BQLDA CTT NN&PTNT tỉnh | đang trình phê duyệt chủ trương | đang lập DA | [10 empty] | 1000
6 | Chưa phân bổ | [16 empty] | 4656 | 4656 |  | 4656 | 4656 |  |  | Ưu tiên lĩnh vực y tế, giáo dục và dạy nghề
1.2 | Trả nợ vay CT 132 | [10 empty] | 381122 | 381122 |  | 150000 | 15000 |  | 53130 | 53130 |  | 53130 | 53130 | [5 empty] | 5.06
1.3 | Hỗ trợ Quỹ đầu tư phát triển | [10 empty] | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | Quỹ đầu tư phát triển
1.3 | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  | 8403474.89 | 4042927.26 | 367000 | 190629.31 | 176370.69 | 0 | 3423922 | 1915215 | 0 | 1443870 | 548785 | 0 | 973139 | 880014 | 0 | 949439 | 872114 | 0 |  |  |  |  | 134914
a | Lĩnh vực y tế, giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 1767714 | 1596375 | 233000 | 106925.5 | 126074.5 | 0 | 1010678 | 954457 | 0 | 278300 | 248400 | 0 | 463300 | 453300 | 0 | 448300 | 448300 | 0
a.1 | Lĩnh vực y tế |  |  |  |  | 1151351 | 1030233 | 152000 | 75322.28 | 76677.72 |  | 494755 | 487755 | 0 | 160100 | 153200 | 0 | 285600 | 285600 | 0 | 285600 | 285600 | 0 |  |  |  |  | 483700 | 388414 | 872114
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018 |  |  |  |  | 483180 | 362062 | 67000 | 17492.33 | 49507.67 |  | 185700 | 178700 | 0 | 74000 | 67100 | 0 | 88100 | 88100 | 0 | 88100 | 88100 | 0
1 | Mua sắm trang thiết bị Y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế | TPBL | 7 đơn vị | 2010-2013 | 2102/QĐ-UB ngày 27/8/2010 | 71570 | 71570 | 15000 | 50.48 | 14949.52 | 0.33653 | 33000 | 33000 |  | 15000 | 15000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | Sở Y tế |  | triển khai gói thầu mới (chủ đầu tư đang xác dịnh danh mục mua sắm) |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 10000
2 | DA đầu tư xây dựng 7 đơn vị trực thuộc Sở y tế | TPBL | 7 đơn vị | 2010-2013 | Số 1220/QĐ-UBND, 01/6/2010 | 112000 | 75916 | 18000 | 2139.21 | 15860.79 | 11.8845 | 53500 | 53500 |  | 18000 | 18000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | BQLDA DD& CN tỉnh | Đang Đ/c TMĐT | thanh toán gói thầu 11e (xây dựng khối 4 và 5, hạ tầng xung quanh khối) với giá trị 25,2 tỷ; |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 20000
3 | Dự án xây dựng BVĐK tỉnh (giai đoạn 1) | TPBL | sửa chữa | 2013-2016 | Số 1095/QĐ-UBND, 28/5/2013 | 98529 | 98529 | 27000 | 10232.87 | 16767.13 | 37.8995 | 73000 | 73000 |  | 27000 | 27000 |  | 46000 | 46000 |  | 46000 | 46000 |  | BQLDA DD& CN tỉnh |  | thannh toán KL gói thầu số 27 (sửa chữa khoa dinh dưỡng thành nhà hậu cần và xây mới khoa dinh dưỡng 11 tỷ), 28 (sửa chữa khoa nội nhi thành khoa nội y học phục hồi 14 tỷ), 29 (cỉa tạo khoa lây khoa lao 5 tỷ) |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 46000
4 | Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Dân | Huyện HD | khối nhà 635m2;… | 2016-2018 | QĐ 1817/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 14868 | 14868 | 7000 | 5069.77 | 1930.23 | 72.4253 | 12300 | 12300 |  | 7000 | 7000 |  | 5300 | 5300 |  | 5300 | 5300 |  | UBND Huyện HD |  | thanh toán gói thầu số 11 (toàn bộ phần xây dựng), giá trị 7,4 tỷ) và triển khai gói thiết bị 5 tỷ |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 5300
5 | Dự án đầu tư trang thiết bị y tế xã |  |  |  | 124/QĐ-SKHĐT ngày 29/9/2017 | 8516 | 1516 |  |  |  |  | 8000 | 1000 |  | 7000 | 100 |  | 900 | 900 |  | 900 | 900 |  | Sở Y tế | bố trí vốn đối ứng CTMTQG | bố trí vốn đối ứng CTMTQG; mua sắm trong năm 2017 | [9 empty] | 900
6 | Bệnh viện đa khoa tỉnh (giai đoạn 2) |  |  |  | 1484/QĐ-UBND ngày 09/7/2010 | 177697 | 99663 |  |  |  |  | 5900 | 5900 |  |  |  |  | 5900 | 5900 |  | 5900 | 5900 |  | BQLDA DD& CN tỉnh | đang điều chỉnh TMĐT
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  | 528781 | 528781 | 85000 | 57829.95 | 27170.05 |  | 196500 | 196500 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF!
1 | Dự án mua sắm trang thiết bị BVĐK tỉnh | TPBL | 650 giường bệnh | 2011-2015 | 2673/QĐ-UBND, 26/9/2011 | 491479 | 491479 | 75000 | 49216.96 | 25783.04 | 65.6226 | 175000 | 175000 |  | 75000 | 75000 |  | 96500 | 96500 |  | 96500 | 96500 |  | Sở Y tế | Chủ đầu tư thực hiện rà soát và báo cáo UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện | tiếp tục mua sắm trong năm 2018 (mua sắm trang thiết bị búc xúc của đơn vị) |  | Nhu cau | #REF! | #REF! | [5 empty] | 96500
2 | Xây dựng Trung tâm y tế huyện Hòa Bình | Huyện HB | 2.025 m2 | 2015-2017 | 1909/QĐ-UBND, 30/10/2015 | 37302 | 37302 | 10000 | 8612.99 | 1387.01 | 86.1299 | 21500 | 21500 |  | 10000 | 10000 |  | 11500 | 11500 |  | 11500 | 11500 |  | UBND Huyện HB |  | thanh toán KL gói 13, với 15,2 tỷ và triển khai gói thầu thiết bị 6,2 tỷ | [9 empty] | 11500
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  | 139390 | 139390 | 0 | 0 | 0 |  | 112555 | 112555 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 89500 | 89500 | 0 | 89500 | 89500 | 0 | 0
1 | Dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch và chấn thương chỉnh hình đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu |  |  |  | 1435/QD-UBND; 14/8/2017 | 1555 | 1555 |  |  |  |  | 1555 | 1555 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | Sở Y tế |  | Mới phê duyệt chủ trương | [10 empty] | 1500
2 | Dự án xây dựng khu khám điều trị nội trú cán bộ và trụ sở Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Tỉnh ủy | TBBL | Phòng khám sức khoẻ;… | 2017-2019 | 50/NQ-HĐND ngày 25/9/2017 | 51216 | 51216 |  |  |  |  | 46000 | 46000 |  | 1000 | 1000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | BQLDA DD& CN tỉnh |  | Đang trình Sở Xây dựng thẩm định dự án |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | 45000
3 | Dự án mở rộng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện dân quân y tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2) | TPBL | mở rộng quy mô đạt 100 giường | 2017-2020 | 56/HQ-HĐND ngày 25/10/2017 | 51194 | 51194 |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 100 | 100 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | BCHQS tỉnh | [12 empty] | 8000
4 | Dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho các Trung tâm y tế huyện giai đoạn 2 |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  | Sở Y tế
5 | Hệ thống xử lý nước RO chạy thận Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long |  |  |  |  | 5425 | 5425 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | Sở Y tế |  | Đã chưa số quyết định phê duyệt | [10 empty] | 5000
b | Lĩnh vực giáo dục, dạy nghề |  |  |  |  | 616363 | 566142 | 81000 | 31603.22 | 49396.78 |  | 515923 | 466702 | 0 | 118200 | 95200 | 0 | 177700 | 167700 | 0 | 162700 | 162700 | 0
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018 |  |  |  |  | 128316 | 122316 | 47000 | 28948.57 | 18051.43 |  | 97200 | 97200 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | 44200 | 44200 | 0 | 44200 | 44200 | 0
1 | Dự án sửa chữa cải tạo Trường Quân sự địa phương thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | TXGR | cải tạo, sửa chữa | 2016-2018 | 1792/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 8917 | 8917 | 5000 | 3135.84 | 1864.16 | 62.7168 | 7900 | 7900 |  | 7000 | 7000 |  | 900 | 900 |  | 900 | 900 |  | BCHQS tỉnh | thanh toán KL | thanh toán KL gói xây lắp 2,9 tỷ và mua sắm trang thiết bị 4,7 tỷ |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 900
2 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục Dạy nghề huyện Hồng Dân | Huyện HD | 02 tầng;… | 2016-2018 | 1738/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 | 11730 | 11730 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 9500 | 9500 |  | 5000 | 5000 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | UBND Huyện HD |  | thanh toán KL gói thầu số 11(phần xây lắp) với giá trị 7,2 tỷ và triển khai gói thầu thiết bị 2,5 tỷ |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 4500
3 | Xây dựng Trường tiểu học Hồ Thị Kỷ, xã Định Thành, huyện Đông Hải | Huyện ĐH | Khối học tập (01 trệt+01 lầu: 528m2) | 2016-2018 | 1688/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 | 11424 | 11424 | 7000 | 6508.42 | 491.58 | 92.9774 | 10000 | 10000 |  | 7000 | 7000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | UBND huyện ĐH |  | thanh toán KL gói thầu 07 (toàn bộ phần xây lắp với tổng giá trị 9,1 tỷ) và triển khai gói thầu thiết bị 468 triệu |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 3000
4 | Dự án Trường THCS Bạc Liêu - Ninh Bình (khu cầu kè), TP. Bạc Liêu (hạng mục Xây dựng mới 18 phòng học lầu và hệ thống PCCC, san lấp, sân mương thoát nước, nhà vệ sinh học sinh và nhà vệ sinh giáo viên, hàng rào, nhà xe) | TPBL | 18 phòng học;… | 2016-2018 | 1834/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 14068 | 14068 | 6000 | 4868.85 | 1131.15 | 81.1475 | 12600 | 12600 |  | 6000 | 6000 |  | 6600 | 6600 |  | 6600 | 6600 |  | UBND TPBL |  | thanh toán KL gói thầu xây lắp với giá trị 12 tỷ |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 6600
5 | Xây dựng Trường mầm non Phong Thạnh Tây | TXGR | 280 học sinh | 2016-2018 | 1643/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 | 14130 | 14130 | 11000 | 7605.52 | 3394.48 | 69.1411 | 13000 | 13000 |  | 11000 | 11000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | UBND TXGR |  | thanh toán KL |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2000
6 | Trường THPT Lê Văn Đẩu (giai đoạn 1) | Huyện Vĩnh Lợi | 10 phòng | 2015-2016 | 1861/QĐ-UBND, 20/10/2015 | 18105 | 12105 |  |  |  |  | 4900 | 4900 |  |  |  |  | 4900 | 4900 |  | 4900 | 4900 |  | Sở GD&ĐT |  | dự kiến sử dụng nguồn ADB 6 tỷ để thực hiện, do công tác lựa chọn nhà thầu chậm trễ, nên bị cắt vốn. Do đó tỉnh phải sử dụng NSĐP đầu tư toàn bộ, (thanh toán KL gói thầu số 15, với giá trị 7,9 tỷ và triển khai các hạng mục còn lại 5,7 tỷ) | [9 empty] | 4900
7 | Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu | TP.BL | cải tạo, sửa chữa | 2016-2017 | 431/QĐ-UBND, 30/3/2016 | 14000 | 14000 | 5000 | 1279.47 | 3720.53 | 25.5894 | 9000 | 9000 |  | 5000 | 5000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | Trường CĐY tế |  | thanh toán KL gói thầu xây lắp với giá trị 8,6 tỷ và thanh toán KL phát sinh | [9 empty] | 4000
8 | Xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Châu Thới huyện Vĩnh Lợi | Huyện VL | 16 phòng học; 05 phòng chức năng;… | 2016-2018 | 1689/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 | 28142 | 28142 | 8000 | 550.47 | 7449.53 | 6.8809 | 24300 | 24300 |  | 8000 | 8000 |  | 16300 | 16300 |  | 16300 | 16300 |  | UBND huyện VL |  | thanh toán KL gói thầu XL số 12 với giá trị 22,6 tỷ |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 16300
9 | Xây dựng trung tâm Bảo trợ xã hội |  |  |  | 863/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 | 7800 | 7800 |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  | 4000 | 4000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | Sở LĐ, TB&XH | Đang trình đ/c TMĐT, dự kiến tăng thêm 2 tỷ đồng
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  | 220721 | 176500 | 34000 | 2654.65 | 31345.35 |  | 202700 | 153479 | 0 | 57000 | 34000 | 0 | 70500 | 60500 | 0 | 60500 | 60500 | 0 | 0
1 | Dự án trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bạc Liêu | TPBL |  | 2016-2018 | 3636a-QĐ/TWĐTN ngày 25/10/2012 | 60000 | 15779 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 60000 | 10779 |  | 25000 | 2000 |  | 12000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | Tỉnh đoàn | đối ứng vốn Trung ương Đoàn |  |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2000
2 | Xây dựng Trường Mầm non Bạc Liêu | TPBL | 20 phòng học | 2016-2018 | 444/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 | 43924 | 43924 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 38500 | 38500 |  | 5000 | 5000 |  | 33500 | 33500 |  | 33500 | 33500 |  | UBND TPBL |  | đang trình KHĐT, bố trí để thanh toán KL gói 01 (toàn bộ phần xây lắp), 35 tỷ |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 33500
3 | Dự án xây dựng mở rộng Trường THPT Võ Văn Kiệt | Huyện PL | 1.895 học sinh | 2016-2020 | 1835/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 52283 | 52283 | 22000 | 2015.38 | 19984.62 | 9.1608 | 46600 | 46600 |  | 22000 | 22000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | BQLDA DD& CN tỉnh |  | đang tổ chức đấu thầu; bố trí thanh toán KL gói thầu 09 (toàn bộ phần xây lắp với tổng giá trị 42 tỷ) |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 10000
4 | Xây dựng trường THPT Bạc Liêu (giai đoạn 2) | TPBL | 30 phòng | 2017-2020 | 1783/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 | 64514 | 64514 | 5000 | 639.27 | 4360.73 | 12.7854 | 57600 | 57600 |  | 5000 | 5000 |  | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | BQLDA DD& CN tỉnh |  | Chuẩn bị tổ chức đấu thầu, giá trị phần xây lắp 42,1 tỷ | [9 empty] | 15000
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  | 267326 | 267326 | 0 | 0 | 0 |  | 216023 | 216023 | 0 | 8200 | 8200 | 0 | 63000 | 63000 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF!
1 | Xây dựng trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật | TPBL |  | 2016-2020 | 79/NQ-HĐND ngày 25/10/2016 | 79818 | 79818 |  |  |  |  | 52000 | 52000 |  | 300 | 300 |  | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | BQLDA DD& CN tỉnh |  | đang triển khai thiết kế - lập dự toán | [10 empty] | 15000
2 | Trường Mầm non Sơn Ca | Huyện PL | 16 phòng | 2015-2018 | 1786/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 | 29721 | 29721 |  |  |  |  | 26123 | 26123 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | UBND huyện PL |  | KHĐT đã duyệt; triển khai gói thầu số 14 (toàn bộ phần xây dựng) giá 17 tỷ | [10 empty] | 10000
4 | Sữa chữa nâng cấp cơ sở vật chất Trường Đại học Bạc Liêu | TP.BL |  | 2016-2018 | 17/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 | 14885 | 14885 |  |  |  |  | 14500 | 14500 |  | 200 | 200 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | Trường ĐHBL | [12 empty] | 5000
5 | Trường THPT Vĩnh Hưng |  |  |  | 57/NQ-HĐND ngày 25/10/2017 | 45850 | 45850 |  |  |  |  | 40800 | 40800 |  | 1000 | 1000 |  | 15000 | 15000 |  | 10000 | 10000 |  | BQLDA DD& CN tỉnh |  | đang thẩm định DA | [10 empty] | 10000
6 | Cải tạo, mở rộng trường Trung học phổ thông Giá Rai (giai đoạn 2) |  |  |  | 24/NQ-HĐND ngày 31/5/2016 | 54956 | 54956 |  |  |  |  | 48000 | 48000 |  | 1500 | 1500 |  | 9000 | 9000 |  | 9000 | 9000 |  | BQLDA DD& CN tỉnh | [12 empty] | 9000
7 | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Lợi |  |  |  | 1826/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 19201 | 19201 |  |  |  |  | 14000 | 14000 |  | 5200 | 5200 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | UBND huyện Vĩnh Lợi | Đã bố trí tăng thu XSKT 2016: 5 tỷ đồng, hoàn thành dự án | triển khai mới gói thầu XL số 11 , với giá trị 14,6 tỷ | [10 empty] | 5000
8 | Trường Mẫu giáo Hoa Hồng |  |  |  | 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 | 22895 | 22895 |  |  |  |  | 20600 | 20600 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | UBND TPBL |  | đang thẩm định DA | [10 empty] | 4000
b | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 3370141.54 | 1700984.91 | 131000 | 81356.64 | 49643.36 |  | 816253 | 664453 | 0 | 350200 | 198400 | 0 | 237178 | 237178 | 0 | 236678 | 236678 | 0 |  |  |  |  | 423814 | [7 empty] | 282205 | 65000
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018 |  |  |  |  | 1231547 | 931209 | 114000 | 80628.28 | 33371.72 |  | 400100 | 378300 | 0 | 196100 | 174300 | 0 | 94500 | 94500 | 0 | 94000 | 94000 | 0 | 0
1 | Dự án đầu tư xây dựng cống thoát nước kết hợp đường giao thông và bờ kè 2 kênh Trà Kha, Phường 8, thành phố Bạc Liêu | TPBL |  | 2016-1017 | 442/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 12983 | 12983 | 5000 | 476.98 | 4523.02 | 9.5396 | 9500 | 9500 |  | 5000 | 5000 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | UBND TPBL |  | thanh toán KL gói thầu số 5 (toàn bộ phần xây lắp), giá trị 9,6 tỷ |  | 1 | #REF! | #REF! |  | Duong ve Trung tam xa | #REF! |  |  | 4500 |  | 4500
2 | Xây dựng tuyến đường vào di tích lịch sử Quốc gia khu căn cứ Tỉnh ủy (đoạn từ kênh 1000 - xã Ninh Thạnh Lợi - Khu căn cứ Tỉnh ủy) | Huyện HD | L= 6,8km; 01 cầu, 01 cống BTCT | 2015-2017 | 441/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 20726 | 20726 | 10000 | 9253.37 | 746.63 | 92.5337 | 15000 | 15000 |  | 10000 | 10000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | UBND Huyện HD |  | thanh toán KL gói thầu số 2 (xây dựng cầu Chợ mới, cầu Bảy Đèo, cống ngang đừng và láng nhựa từ km5+773 đến km6+600) với giá trị 7,3 tỷ |  | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 5000 |  | 5000
3 | Dự án tuyến đường Cao Văn Lầu | TPBL | 8,9km, 1 cầu | 2010-2015 | 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 | 649205 | 649205 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 252100 | 252100 |  | 102100 | 102100 |  | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000 |  | UBND TPBL |  | thanh toán KL gói thầu số 1, với giá trị 140 tỷ (và chi GPMB |  | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 40000 |  | 40000
4 | Dự án đầu tư xây dựng cầu nối tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp với trung tâm xã Phong Thạnh Tây A, huyện PL | Huyện PL | 1 cầu | 2014-2016 | 740/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 | 40000 | 20000 | 4000 | 2946.91 | 1053.09 | 73.6727 | 22000 | 18000 |  | 16200 | 12200 |  | 5800 | 5800 |  | 5800 | 5800 |  | BQLDA DD& CN tỉnh | (nguồn HTMT đã phân bổ 20,0 tỷ và hiện nay đã hết hạn mức) | Thanh toán KL gói thầu số 3 (phần cầu và đường dẫn) với giá trị 27 tỷ và di dời đường điện |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 5800 |  | 5800
5 | Dự án đường Vĩnh Mỹ - Phước Long | Huyện Hòa Bình và PL | 23km | 2008-2016 | 2363 /QĐ-UBND ngày 05/12/2008 | 275331 | 106156 | 10000 | 5571.46 | 4428.54 | 55.7146 | 33000 | 33000 |  | 10000 | 10000 |  | 23000 | 23000 |  | 23000 | 23000 |  | BQLDA các CTGT tỉnh | TPCP đã phân bổ 179,176 tỷ đồng và hiện nay hết hạn mức | thanh toán KL gói thầu cầu Trưởng Tòa, với giá trị 11 tỷ đồng (đã phê duyệt KHĐT) và các hạng đang thi công, GPMB |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 23000 |  | 23000
6 | Đường về xã Phong Thạnh | H. Giá Rai | 2,5 km | 2009-2015 | 2064/QĐ-UBND 14/9/2009 | 39000 | 9000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 19500 | 1700 |  | 17800 |  |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | UBND TXGR | Đường về TT xã, hoàn thành trong năm 2018 | thanh toán KL để kết thúc dự án | [9 empty] | 1700 |  | 1700
7 | Dự án đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc A | Huyện HD | 11,5km | 2009-2020 | 2443/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 | 123637 | 84232 | 25000 | 12379.56 | 12620.44 | 49.5182 | 35000 | 35000 |  | 25000 | 25000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | UBND huyện HD | Đường về TT xã, hoàn thành năm 2018, trong đó có tận dụng lại hệ thống cầu hiện có | thanh toán KL gói thầu số 6 (xây dựng mặt đường, cống nganh đường) với giá trị 26 tỷ và phát sinh đường dẫn lên cầu khoảng 10 tỷ | [9 empty] | 10000 |  | 10000
8 | Tuyến đường chợ Cây Giang - Nhà Mồ huyện Đông Hải | Huyện ĐH | 10Km | Kết thúc 2017 | 2122/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 | 70665 | 28907 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 14000 | 14000 |  | 10000 | 10000 |  | 4500 | 4500 |  | 4000 | 4000 |  | UBND H.ĐH | Đường về TT xã, hoàn thành năm 2018 |  |  |  | đủ vốn | [6 empty] | 4000 |  | 4000
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  | 2092674.39 | 733231.76 | 17000 | 728.36 | 16271.64 |  | 379853 | 249853 | 0 | 153700 | 23700 | 0 | 120678 | 120678 | 0 | 120678 | 120678 | 0 | 0
1 | Dự án đường Vàm Xẻo Gừa - Căn cứ Cả Chanh - Cạnh Đền | Huyện HD | 11,4km | 2008-2010 | 999/QĐ-UBND, 05/5/2010 | 85000 | 41892 | 3000 | 636.8 | 2363.2 | 21.2267 | 32775 | 32775 |  | 9700 | 9700 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | UBND Huyện HD | Đang trình điều chỉnh TMĐT | thanh toán KL gói thầu số 7 (04 cầu), với giá 12,5 tỷ và gói thầu số 6 (xây dựng nền đường và mặt đường và 16 cống ngang đường 63,5 tỷ) |  | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 10000 |  | 10000
2 | Đường QL1A - Phong Thạnh A | H. Giá Rai | 5,5km | 2008-2010 | 2529/QĐ-UBND, 02/11/2009 | 57500 | 34551 | 0 |  |  |  | 23000 | 23000 |  |  |  |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | UBND TXGR | Đường về TT xã | hoàn thiện mặt đường từ Km0+560 đến km5+48 |  | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 12000 |  | 12000
3 | Đường Giồng Nhãn - Gành Hào | TPBL, HĐH | 30,19 km | Kết thúc 2019 | 3576/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 | 218045.17 | 42096.17 |  |  |  |  | 48000 | 48000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | BQLDA các CTGT tỉnh | Đường về TT xã | Để thực hiện hoàn thiện 3,5m đường và thông tuyến. Riêng Cầu Cái Cùng và mở rộng đường 5,5m dự kiến chưa triển khai trong giai đoạn hiện nay do không đảm bảo nguồn vốn | [9 empty] | 20000 |  | 20000
4 | Đường Quốc lộ 1A - Phong Thạnh Đông - Vĩnh Phú Tây |  |  |  | 451/QĐ-UBND ngày 05/3/2009 | 129355 | 69617 | 14000 | 91.56 | 13908.44 | 0.654 | 32000 | 32000 |  | 14000 | 14000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | UBND TXGR | Đường về TT xã | triển khai gói thầu số 7 (4 cầu) khoảng 17 tỷ | [9 empty] | 10000 |  | 10000
5 | Dự án nâng cấp tuyến đường Giá Rai - Gành Hào giai đoạn 2 |  |  |  | 2422/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 | 1030937 | 356107 |  |  |  |  | 53000 | 53000 |  |  |  |  | 28000 | 28000 |  | 28000 | 28000 |  | BQLDA các CTGT tỉnh | TPCP đã phân bổ 647,83 tỷ đồng và hiện nay hết hạn mức | để thực hiện phần còn lại của dự án (đường dẫn cầu Giá, phía bờ Bắc, ước tính 54 tỷ) và thanh toán KL các gói thầu đang thi công |  |  | 674830 | [6 empty] | 28000 |  | 28000
6 | Đường Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - QL 63 | H. VL, H. PL, H. HD | 26km | 2009-2012 | Số 2735/QĐ-UBND và 1777/QĐ-UBND | 258997 | 2000 |  |  |  |  | 6900 | 6900 |  |  | 0 |  | 6900 | 6900 |  | 6900 | 6900 |  | BQLDA các CTGT tỉnh | Thực hiện đầu tư đoạn từ Ninh Quới - Ngan Dừa theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy
7 | Dự án tuyến đường về trung tâm xã Hưng Thành |  |  |  | 3021/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 | 151778.59 | 151778.59 |  |  |  |  | 39178 | 39178 |  |  |  |  | 18778 | 18778 |  | 18778 | 18778 |  | BQLDA các CTGT tỉnh
8 | Đường dẫn cầu Giá Rai mới |  |  |  | Số 2023/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 | 161061.63 | 35190 |  |  |  |  | 145000 | 15000 |  | 130000 |  |  | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | BQLDA các CTGT tỉnh | vốn CT 132 đã bố trí 130 tỷ | Dự kiến kế hoạch trung hạn chưa bố trí; KH 2017 dự kiến bố trí từ nguồn tăng thu XSKT 15 tỷ | [9 empty] | 15000 |  | 15000
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  | 45920.15 | 36544.15 | 0 | 0 | 0 |  | 36300 | 36300 | 0 | 400 | 400 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Dự án tuyến đường Xóm Lung- Cái Cùng |  |  |  | 1643/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 | 23757 | 14381 |  |  |  |  | 14200 | 14200 |  | 200 | 200 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | UBND huyện Đông Hải | [12 empty] | 10000 | 10000
2 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường về Trung tâm xã Ninh Thạnh Lợi đến Trung tâm xã Ninh Thạnh Lợi A |  |  |  | 1740/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 | 14940 | 14940 |  |  |  |  | 14900 | 14900 |  | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | UBND huyện Hồng Dân |  | Dự kiến Kế hoạch trung hạn chưa bố trí | [10 empty] | 5000 | 5000
3 | Đường Hàm Nghi nối dài - thành phố Bạc Liêu |  |  |  | 1882/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 | 7223.15 | 7223.15 |  |  |  |  | 7200 | 7200 |  | 200 | 200 |  | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 |  | UBND TPBL
d | Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |  | 1983251 | 459675 | 0 | 0 | 0 |  | 473891 | 105505 | 0 | 767385 | 74000 | 0 | 137630 | 54505 | 0 | 131830 | 54505 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2018 |  |  |  |  | 517105 | 122321 | 0 | 0 | 0 |  | 242872 | 27505 | 0 | 221367 | 6000 | 0 | 21505 | 21505 | 0 | 21505 | 21505 | 0 | 0 |  |  |  | -54505 | #REF! | #REF!
1 | Xây dựng hệ thống công ngăn triều chống ngập cho thành phố Bạc Liêu và vùng lân cận | TPBL, Huyện HB, ĐH |  | 2013-2018 | 588/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 | 379000 | 97000 |  |  |  |  | 166000 | 7500 |  | 161000 | 2500 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | BQLDA CTT NN&PTNT tỉnh | đối ứng | thanh toán KL (03 gói thầu xây lắp) Cống Chùa Phật, Cống Cái Cùng cống Nhà Mát | (nhu cầu vốn TW giai đoạn 2016-2020 là 132 tỷ đồng) | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 5000
2 | Hệ thống cấp nước sạch xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình | H. Hòa Bình | 67 ha | 2011-2015 | 912/QĐ-UBND 24/5/2017 | 12000 | 3685 |  |  |  |  | 12000 | 3680 |  | 8820 | 500 |  | 3180 | 3180 |  | 3180 | 3180 |  | Sở NN và PTNT (TTNSVSMT) | Đối ứng CTMTQG | đang trình SXD thẩm định dự án (thực hiện theo Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới) | [9 empty] | 3180
3 | Hệ thống cấp nước sạch ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu | Huyện PL | 30m3/h | 2013-2018 | 1657/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 | 11916 | 4325 |  |  |  |  | 4325 | 4325 |  | 0 | 0 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | Sở NN và PTNT (TTNSVSMT) | Đối ứng CTMTQG | đang trình UB tỉnh phê duyệt chủ trương (thực hiện theo Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới) | [9 empty] | 4325
4 | Hệ thống cấp nước sạch Ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu | Huyện PL | 30m3/h | 2015-2016 | 1656/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 | 14199 | 5232 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | Sở NN và PTNT (TTNSVSMT) | Đối ứng CTMTQG | đang trình UB tỉnh phê duyệt chủ trương (thực hiện theo Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới) | [9 empty] | 5000
5 | Dự án Gây bồi tạo bãi, khôi phục rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu | TPBL | 136,6ha | 2015-2019 | 1482/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 | 72000 | 8969 |  |  |  |  | 28547 | 5000 |  | 25547 | 2000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | BQLDA CTT NN&PTNT tỉnh | Đối ứng HTMT | thanh toán KL xây lắp | hết hạn mức (vốn trung hạn nước ngoài 63,031 tỷ) | [8 empty] | 3000
6 | Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu | Toàn tỉnh |  | 2015-2018 | 1958/QĐ-BNN ngày 27/5/2015 | 27990 | 3110 |  |  |  |  | 27000 | 2000 |  | 26000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | Ban QLDA GIZ | Đối ứng vốn WB | Đối ứng vốn WB | [9 empty] | 1000
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  | 729747 | 153544 | 0 | 0 | 0 |  | 225019 | 72000 | 0 | 545018 | 67000 | 0 | 111125 | 28000 | 0 | 105325 | 28000 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Kè chống sạt lở cửa sông ven biển thị trấn Gành Hào | H.ĐH | 4400m | Kết thúc 2019 | 2430/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 | 538989 | 131565 |  |  | 0 |  | 60000 | 60000 |  | 470424 | 63000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | BQLDA CTT NN&PTNT tỉnh | Đối ứng TPCP (thanh toán KL hoàn thành) | Thanh toán KL hoàn thành các gói thầu xây lăp | [9 empty] | 20000
2 | Dự án gây bồi tạo bãi và trồng cây chống xói lỡ khu vực cửa biển Nhà Mát | TPBL | 191,2ha | 2015-2019 | 1481/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 | 94775 | 10085 |  |  | 0 |  | 70430 | 6000 |  | 33564 | 2000 |  | 36866 | 4000 |  | 36866 | 4000 |  | BQLDA CTT NN&PTNT tỉnh | Đối ứng HTMT | thanh toán KL xây lắp | (vốn Trung hạn nước ngoài 60,430 tỷ) | [8 empty] | 4000
3 | Dự án chống xói lở gây bồi, trồng rừng ngập mặn chống xói lở, bảo vệ đê biển Gành Hào | Huyện ĐH | 20ha | 2015-2019 | 1483/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 | 95983 | 11894 |  |  | 0 |  | 94589 | 6000 |  | 41030 | 2000 |  | 54259 | 4000 |  | 48459 | 4000 |  | BQLDA CTT NN&PTNT tỉnh | Đối ứng HTMT | thanh toán KL xây lắp | (vốn Trung hạn nước ngoài 82,789 tỷ) | [8 empty] | 4000
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  | 736399 | 183810 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0
1 | Tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao kinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và TPBL | Huyện HB, ĐH và TPBL | 1.000ha | 2016-2020 | 1693/QĐ-BNN ngày 09/5/2016 | 736399 | 183810 |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  | 1000 | 1000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | Sở NN&PTNT | Đối ứng vốn WB, tranh thủ vốn hỗ trợ của TW | chi GPMB và khởi công mới; đang trình phê duyệt dự án (dự án thành phần) | [10 empty] | 5000
d | Các lĩnh vực khác |  |  |  |  | 1282368.35 | 285892.35 | 3000 | 2347.17 | 652.83 |  | 1123100 | 190800 | 0 | 47985 | 27985 | 0 | 98800 | 98800 | 0 | 96400 | 96400 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF!
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018 |  |  |  |  | 114337.35 | 84158.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77100 | 71800 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 58700 | 58700 | 0 | 56300 | 56300 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF!
1 | Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Nhà Mát - Cái Cùng | TPBL, huyện HB |  | 2013-2015 | 99/QĐ-UBND 23/01/2014 | 47610 | 17431 |  |  |  |  | 17400 | 12100 |  | 5000 | 5000 |  | 7400 | 7400 |  | 5000 | 5000 |  | BQLDA DD& CN tỉnh | đối ứng HTMT | Dự kiến trình bổ sung trong KH 2017 là 5 tỷ; bố trì vốn ns8m 2018 thanh toán KH gói thầu số 9 (phần đường) với tổng giá trị 21 tỷ | [9 empty] | 5000 |  | 5000
2 | Trạm điện nhà máy chế biến gạo Hồng Dân | Huyện HD | 04 trạm | 2015-2016 | 74/QĐ-SKH ngày 04/7/2017 | 4225 | 4225 |  |  |  |  | 3600 | 3600 |  | 200 | 200 |  | 3600 | 3600 |  | 3600 | 3600 |  | Sở Công thương | [11 empty] | 3600
3 | Hệ thống lưu trữ qua sever tổng thể |  |  |  | 1828/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 6940 | 6940 |  |  |  |  | 6300 | 6300 |  | 3600 | 3600 |  | 2700 | 2700 |  | 2700 | 2700 |  | Đài PT-TH tỉnh
4 | Dự án truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến 2020 | Đài PT-TH tỉnh |  | 2016-2018 | 1759/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 | 55562.35 | 55562.35 | 0 |  |  |  | 49800 | 49800 |  | 0 | 0 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | Đài PT-TH tỉnh | Dự kiến đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2018 | hoàn thành số hóa trước ngày 31/12/2017 theo quy định của Bộ Thông tinh truyền thông | [10 empty] | 45000
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  | 1136820 | 170523 | 3000 | 2347.17 | 652.83 |  | 1022000 | 95000 | 0 | 37885 | 17885 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 30000
1 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bạc Liêu 2015-2020 | Toàn tỉnh | cấp điện 18.791 hộ | 2015-2020 | 1910/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 1136820 | 170523 | 3000 | 2347.17 | 652.83 | 78.239 | 1022000 | 95000 |  | 37885 | 17885 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  | BQLDA DD& CN tỉnh | đối ứng HTMT | đang thiết kế dự toán gói thầu số 6, với trị 7 tỷ (một số tuyến ưu tiên) trên địa bàn 5 huyện, dự kiến tiếp tục thi công trong năm 2018 một số tuyến búc xúc |  | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 30000
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  | 31211 | 31211 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 24000 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 10100 | 10100 | 0 | 10100 | 10100 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Dự án đầu tư nâng cấp các trạm truyền thanh cơ sở |  |  |  | 247/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | 13165 | 13165 |  |  |  |  | 10800 | 10800 |  | 200 | 200 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | Sở TT&TT
2 | Mua sắm thiết bị lọc nước cho Đồn Biên phòng, Hải đội 2 rác các trạm kiểm soát Biên phòng tỉnh Bạc Liêu và hộ dân cư lân cận |  |  |  | 1000/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 | 16846 | 16846 |  |  |  |  | 12000 | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | BCH BĐBP tỉnh |  | đang trình phê duyệt DA | [9 empty] | 5000
3 | Dự án tu bổ, chống xuống cấp di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi |  |  |  | 1553/QĐ-UBND; 31/8/2017 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  | 1100 | 1100 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | Sở VHTT&DL |  | đang trình SXD thẩm định dự án | [9 empty] | 100
e | Dự phòng, trong đó: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36231 | 36231 |  | 36231 | 36231 |  |  | Ưu tiên lĩnh vực y tế, giáo dục và dạy nghề
1 | Dự phòng (để xử lý trang chấp đất đai và GPMB thông tuyến một số đường chính của Thành phố Bạc Liêu và các huyện,thị xã) | [13 empty] | 14949 | 14949 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  |  | Năm 2017 bố trí 14.9 tỷ để thực hiện
II | Ngân sách cấp huyện quản lý chi | [10 empty] | 462600 | 462600 | 86440 | 205500 | 205500 | 86440 | 145400 | 145400 | 0 | 145400 | 145400 | 0
2.1 | Hỗ trợ Chương trình NTM (10%) | [6 empty] | 77000 |  |  |  | 430700 | 430700 | 86440 | 177000 | 177000 | 86440 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 110000 | 0 |  |  |  |  | 105000 |  |  | 45000
1 | UBND Huyện Phước Long | [6 empty] | 41440 | [9 empty] | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  | Lưu ý giảm do đã hoàn thành NTN |  |  |  | 20000
2 | UBND Huyện Vĩnh Lợi | [6 empty] | 5940 | [9 empty] | 68000 | 68000 |  | 68000 | 68000 | [8 empty] | 7000
3 | UBND Huyện Hòa Bình | [6 empty] | 5940 | [9 empty] | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 | [8 empty] | 7000
4 | UBND Huyện Hồng Dân | [6 empty] | 5920 | [9 empty] | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 | [8 empty] | 7000
5 | UBND Thị xã Giá Rai | [6 empty] | 5920 | [9 empty] | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 | [8 empty] | 7000
6 | UBND Huyện Đông Hải | [6 empty] | 5920 | [9 empty] | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 | [8 empty] | 7000
7 | UBND Thành phố Bạc Liêu | [6 empty] | 5920 | [9 empty] | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000
2.2 | Hỗ trợ khác | [10 empty] | 31900 | 31900 | 0 | 28500 | 28500 | 0 | 35400 | 35400 | 0 | 35400 | 35400 | 0
1 | Mua sắm hệ thống thiết bị lọc nước cho các trường học trên địa bàn tỉnh | [10 empty] | 28000 | 28000 |  | 28000 | 28000 |  | 28000 | 28000 |  | 28000 | 28000 |  |  | hỗ trợ 4.000 triệu đồng/ huyện, thị xã, thành phố
2 | Cầu qua trường Trần Văn Lắm, huyện Hòa Bình |  |  |  | 160/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 | 3937 | 3937 |  |  |  |  | 3900 | 3900 |  | 500 | 500 |  | 3400 | 3400 |  | 3400 | 3400 |  | UBND huyện Hòa Bình | Huyện QĐ đầu tư
3 | Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt, xã Long Điền Đông |  |  |  |  | 9400 | 9400 | [10 empty] | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | UBND huyện Đông Hải | Huyện QĐ đầu tư, đã hỗ trợ nguồn tăng thu XSKT 2016: 5 tỷ đồng
( Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh )
(Kèm theo Tờ trình số TTr-UBND ngày tháng năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)