## Bao cao
| ỦY BAN NHÂN DÂN | [15 empty] | Biểu số 58/CK-NSNN
TỈNH BẠC LIÊU
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
[7 empty] | 63131.4 | [10 empty] | Đơn vị: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến ngày 31/12/2019 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến ngày 31/12/2019 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2020
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  | Nước ngoài | Ngân sách trung ương | … |  | Nước ngoài | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương |  | Nước ngoài | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 19549637.986 | 10592550.61 |  |  |  |  | 9484469.3 |  |  | 5542677.1 | 2038080.0014 |  |  | 1896420.0014
A | VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI TRUNG ƯƠNG PHÂN BỔ THEO QĐ SỐ 40/2015/QĐ-TTg NGÀY 14/9/2015 CỦA TTCP (gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) |  |  |  |  | 7887929.61 | 3970714.61 |  |  |  |  | 3627629.6 |  |  | 2494315.6 | 596419.9014 |  |  | 596419.9014
I | Các huyện, thị xã và thành phố quản lý chi |  |  |  |  | 1018125 | 1018018 |  |  |  |  | 590920 |  |  | 590920 | 266067.5014 |  |  | 266067.5014
I.1 | Các huyện, thị xã và thành phố quản lý chi (40%) |  |  |  |  | 952232 | 952232 |  |  |  |  | 574420 |  |  | 574420 | 238567.5014 |  |  | 238567.5014
1 | UBND thành phố Bạc Liêu |  |  |  |  | 165224 | 165224 |  |  |  |  | 99818 |  |  | 99818 | 74999.5014 |  |  | 74999.5014
2 | UBND huyện Vĩnh Lợi |  |  |  |  | 115545 | 115545 |  |  |  |  | 69886 |  |  | 69886 | 21159 |  |  | 21159
3 | UBND huyện Hòa Bình |  |  |  |  | 121614 | 121614 |  |  |  |  | 73364 |  |  | 73364 | 22750 |  |  | 22750
4 | UBND thị xã Giá Rai |  |  |  |  | 157694 | 157694 |  |  |  |  | 94816 |  |  | 94816 | 36540 |  |  | 36540
5 | UBND huyện Đông Hải |  |  |  |  | 142408 | 142408 |  |  |  |  | 85924 |  |  | 85924 | 26484 |  |  | 26484
6 | UBND huyện Phước Long |  |  |  |  | 123300 | 123300 |  |  |  |  | 74358 |  |  | 74358 | 32942 |  |  | 32942
7 | UBND huyện Hồng Dân |  |  |  |  | 126447 | 126447 |  |  |  |  | 76254 |  |  | 76254 | 23693 |  |  | 23693
I.2 | Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 65893 | 65786 |  |  |  |  | 16500 |  |  | 16500 | 27500 |  |  | 27500
1 | Xây dựng trụ sở làm việc xã Ninh Quới |  |  |  | 637/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 | 11097 | 11097 |  |  |  |  | 5500 |  |  | 5500 | 4500 |  |  | 4500
2 | Xây dựng trụ sở xã Ninh Thạnh Lợi |  |  |  | 900/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 | 10640 | 10640 |  |  |  |  | 5500 |  |  | 5500 | 4500 |  |  | 4500
3 | Xây dựng trụ sở xã Vĩnh Mỹ A |  |  |  | 234/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 14872 | 14872 |  |  |  |  | 5500 |  |  | 5500 | 4500 |  |  | 4500
4 | Xây dựng trụ sở UBND xã Long Thạnh |  |  |  | 139/QĐ-UBND, 31/10/2019 | 14606 | 14606 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7000 |  |  | 7000
5 | Xây dựng trụ sở UBND xã Hưng Thành |  |  |  | 140/QĐ-UBND, 31/10/2019 | 14678 | 14571 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7000 |  |  | 7000
0
II | Tỉnh quản lý chi |  |  |  |  | 6869804.61 | 2952696.61 |  |  |  |  | 3036709.6 |  |  | 1903395.6 | 330352.4 |  |  | 330352.4
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 2172179 | 416000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8300 |  |  | 8300
1 | Trụ sở làm việc HĐND-UBND và các cơ quan trực thuộc huyện Đông Hải |  |  |  |  | 80000 | 80000 | [8 empty] | 5000 |  |  | 5000
2 | DA xây dựng trụ sở Liên minh hợp tác xã | [14 empty] | 100 |  |  | 100
3 | Trụ sở Công an xã (giai đoạn 2) | [14 empty] | 1000 |  |  | 1000
4 | Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu | [14 empty] | 200 |  |  | 200
5 | Tuyến đường từ Cầu Tôn Đức Thắng đến Vườn Nhãn (giao với đường Tỉnh ĐT.977) |  |  |  |  | 744461 | 69000 | [8 empty] | 1000 |  |  | 1000
6 | Dự án xây dựng tuyến đường từ thị trấn Phước Long,huyện Phước Long đến Ba Đình, huyện Hồng Dân |  |  |  |  | 1347718 | 267000 | [8 empty] | 1000 |  |  | 1000
2 | Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ | Toàn tỉnh |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  |  | 0
3 | Ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210, bố trí tối thiểu 2% (dược thay bằng nghị định 57/2018) |  |  |  |  | 27723 | 27723 | [8 empty] | 29821 |  |  | 29821
4 | Hỗ trợ quỹ phát triển đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quỹ phát triển đất |  |  |  |  | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 56000 |  |  | 56000 | 34000 |  |  | 34000
5 | Thanh toán để nhận 20% quỹ đất của các dự án đầu tư khu dân cư giao lại cho tỉnh |  |  |  |  | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 78000 |  |  | 78000 | 4800 |  |  | 4800
6 | Đối ứng vốn hỗ trợ cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG |  |  |  |  | 210824 | 30856 |  |  |  |  | 183679 |  |  | 3711 | 21384 |  |  | 21384
7 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề |  |  |  |  | 119804 | 47654 |  |  |  |  | 101239 |  |  | 36099 | 9200 |  |  | 9200
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019 |  |  |  |  | 13766 | 1616 |  |  |  |  | 12450 |  |  | 300 | 1300 |  |  | 1300
1 | Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội tỉnh |  |  |  | 1236/QĐ-UBND, 18/7/2017 | 13766 | 1616 |  |  |  |  | 12450 |  |  | 300 | 1300 |  |  | 1300
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
(3) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 106038 | 46038 |  |  |  |  | 88789 |  |  | 35799 | 7900 |  |  | 7900
1 | Dự án xây dựng Trường Trung cấp nghề kỹ thuật (nay là Trường Cao đẳng nghề) | TPBL |  | 2010-2015 | 2428/QĐ-UBND, 19/11/2013 | 106038 | 46038 |  |  |  |  | 88789 |  |  | 35799 | 7900 |  |  | 7900
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
8 | Các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và giao thông công cộng |  |  |  |  | 3829726 | 1920915 |  |  |  |  | 2450077.5 |  |  | 1561871.5 | 91742 |  |  | 91742
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 2447179 | 1682101 |  |  |  |  | 2171937.5 |  |  | 1417515.5 | 72308 |  |  | 72308
1 | Dự án tuyến đường cầu sắt đến xã Ninh Qưới | Huyện HD | 7,4 km | 2010-2018 | 1014/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 | 67177 | 17177 |  |  |  |  | 65000 |  |  | 15000 | 2177 |  |  | 2177
2 | Dự án đường Vàm Xẻo Gừa - Căn cứ Cái Chanh - Cạnh Đền | Huyện HD | 11,4km | kết thúc 2019 | 2225/QĐ-UBND, 13/12/2018 | 95074 | 54826 |  |  |  |  | 80583 |  |  | 39263 | 9000 |  |  | 9000
3 | Dự án nâng cấp tuyến đường Giá Rai - Gành Hào giai đoạn 2 | TXGR, H.ĐH | 29,77 km | kết thúc 2019 | 2422/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 | 1030937 | 356107 |  |  |  |  | 955186 |  |  | 280356 | 14000 |  |  | 14000
4 | Xây dựng tuyến đường đê bao Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi (đoạn từ ngã ba Năm Căn đến cầu treo Vàm Lẽo) | Huyện VL | 5.800m | 2016-2020 | 1931/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 | 21228 | 21228 |  |  |  |  | 6500 |  |  | 18228 | 872 |  |  | 872
5 | Xây dựng khu tái định cư 02 bên đường số 16 | KHC tỉnh |  | 2012-2017 | 2571/QĐ-UBND, 26/10/2012 | 59529 | 59529 |  |  |  |  | 57141 |  |  | 57141 | 816 |  |  | 816
6 | Dự án XD hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm hành chính (giai đoạn 1) | TPBL | Hạ tầng kỹ thuật, cấp III | 1999-2014 | 1156/QĐ-UBND ngày 3/6/2013 | 230009 | 230009 |  |  |  |  | 184615 |  |  | 184615 | 11385 |  |  | 11385
7 | Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh | KHC tỉnh | 864 m | Kết thúc 2020 | 1427/QĐ-UBND, 01/7/2013 | 118925 | 118925 |  |  |  |  | 98825 |  |  | 98825 | 16950 |  |  | 16950
8 | Đường Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu (kể cả các nhánh) |  |  |  | 1435/QĐ-UBND, 12/6/2012 | 102727 | 102727 |  |  |  |  | 79313.5 |  |  | 79313.5 | 6906 |  |  | 6906
9 | Dự án tuyến đường Cao Văn Lầu | TPBL | 8,9km, 1 cầu | 2010-2015 | 14/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 | 721573 | 721573 |  |  |  |  | 644774 |  |  | 644774 | 10202 |  |  | 10202
0
(3) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 1382547 | 238814 |  |  |  |  | 278140 |  |  | 144356 | 19434 |  |  | 19434
1 | Dự án xây dựng hạ tầng khu hành chính huyện Vĩnh Lợi | Huyện VL | 77.99 ha | kết thúc 2020 | 96/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 | 327341 | 46608 |  |  |  |  | 157355 |  |  | 55206 | 3584 |  |  | 3584
2 | Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, TPBL | TPBL |  | 2016-2020 | 519/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 | 1055206 | 192206 |  |  |  |  | 120785 |  |  | 89150 | 15850 |  |  | 15850
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
9 | Các lĩnh vực khác |  |  |  |  | 319548.61 | 319548.61 |  |  |  |  | 164714.1 |  |  | 164714.1 | 111590.4 |  |  | 111590.4
(1) | Các dự án hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 44683 | 44683 |  |  |  |  | 39680 |  |  | 39680 | 1666.5 |  |  | 1666.5
1 | Xây dựng nhà làm việc Trạm kiểm dịch động vật Ninh Quới | Huyện HD | San lấp mặt bằng; xây nhà làm việc;… | 2016-2018 | 129/QĐ-SKH ngày 31/10/2016 | 4058 | 4058 |  |  |  |  | 3650 |  |  | 3650 | 48.5 |  |  | 48.5
2 | Dự án bảo quản, tu bổ Di tích quốc gia Thành Hoàng cổ miếu (Chùa Minh) | TPBL | Môn đình + Tiền đính, hành lang | 2016-2018 | 1816/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 18300 | 18300 |  |  |  |  | 16380 |  |  | 16380 | 20 |  |  | 20
3 | Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục và xây dựng mới hàng rào Ban chỉ huy Quân sự TP. Bạc Liêu |  |  |  | 65/QĐ-SKHĐT, 09/7/2019 | 5695 | 5695 |  |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 | 1195 |  |  | 1195
4 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 -2020 |  |  |  | 1826/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 16630 | 16630 |  |  |  |  | 15150 |  |  | 15150 | 403 |  |  | 403
0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 156860 | 156860 |  |  |  |  | 64347.1 |  |  | 64347.1 | 60463.9 |  |  | 60463.9
1 | Xây dựng cơ sở làm việc Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực Giá Rai và khu vực Phước Long | TXGR, huyện PL | 8000m2 | 2016-2018 | 1682/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 | 26149 | 26149 |  |  |  |  | 17240 |  |  | 17240 | 8681 |  |  | 8681
2 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  | 58/QĐ-SKHĐT ngày 020/6/2019 | 850 | 850 |  |  |  |  | 484.1 |  |  | 484.1 | 365.9 |  |  | 365.9
3 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và môi trường |  |  |  | 224/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 | 42405 | 42405 |  |  |  |  | 10544 |  |  | 10544 | 9456 |  |  | 9456
4 | Xây dựng các Ban đảng trực thuộc Thị ủy Giá Rai (DA xây dựng Trụ sở Huyện ủy Giá Rai giai đoạn 2) | Thị xã GR | 01 trệt, 02 lầu | 2016-2018 | 1827/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 49500 | 49500 |  |  |  |  | 13500 |  |  | 13500 | 31000 |  |  | 31000
5 | Xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1) | toàn tỉnh |  |  | 126/QĐ-SKHĐT, 30/10/2018 | 14562 | 14562 |  |  |  |  | 7460 |  |  | 7460 | 4180 |  |  | 4180
6 | Cải tạo sửa chữa nhà tạm giam của Công an tỉnh |  |  |  | 132/QĐ-SKHĐT, 31/10/2018 | 4630 | 4630 |  |  |  |  | 1969 |  |  | 1969 | 2031 |  |  | 2031
7 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo |  |  |  | 1864/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 | 602 | 602 |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 | 250 |  |  | 250
8 | Sửa chữa Trụ sở Sở Công Thương |  |  |  | 156/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 4797 | 4797 |  |  |  |  | 2800 |  |  | 2800 | 1500 |  |  | 1500
9 | Dự án trụ sở huyện ủy Phước Long |  |  |  | 146/QĐ-SKHĐT, 31/10/2018 | 13365 | 13365 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 3000 |  |  | 3000
0
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 94464 | 94464 |  |  |  |  | 60687 |  |  | 60687 | 29200 |  |  | 29200
1 | Xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy- HĐND và UBND huyện Đông Hải - giai đoạn 1 | Huyện ĐH | Nhà làm việc; sân đường nội bộ;… | 2016-2018 | 1793/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 24318 | 24318 |  |  |  |  | 20800 |  |  | 20800 | 1000 |  |  | 1000
2 | Dự án xây dựng trụ sở Huyện uỷ, các Ban Đảng, khối đoàn thể huyện Vĩnh Lợi | Huyện VL | 01 trệt, 02 lầu. | 2016-2020 | 1824/QĐ-UBND, 31/10/2016 | 70146 | 70146 |  |  |  |  | 39087 |  |  | 39087 | 24000 |  |  | 24000
3 | Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Láng Trâm | [10 empty] | 800 |  |  | 800 | 4200 |  |  | 4200
0
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 23541.61 | 23541.61 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20260 |  |  | 20260
1 | Xây dựng kho tổng hợp, kho vũ khí và hàng rào cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh |  |  |  | 103/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 3935 | 3935 | [8 empty] | 2500 |  |  | 2500
2 | Cải tạo, sửa chữa tầng hầm, mái nhà và một số hạng mục trụ sở làm việc UBND tỉnh |  |  |  | 95/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019 | 4042 | 4042 | [8 empty] | 3800 |  |  | 3800
3 | Dự án sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Văn thư lưu trữ |  |  |  | 102/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 2506.33 | 2506.33 | [8 empty] | 2000 |  |  | 2000
4 | Dự án sửa chữa, cãi tạo trụ sở làm việc của Sở Tư pháp |  |  |  | 96/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 1058.28 | 1058.28 | [8 empty] | 900 |  |  | 900
5 | Chỉnh trang đô thị mừng xuân năm 2020 |  |  |  | 97/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 12000 | 12000 | [8 empty] | 11060 |  |  | 11060
0
10 | Dự phòng |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 19515 |  |  | 19515
B | VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  |  | 11661708.376 | 6621836 |  |  |  |  | 5856839.7 |  |  | 3048361.5 | 1441660.1 |  |  | 1300000.1
I | Tỉnh quản lý chi |  |  |  |  | 11175176.376 | 6142962 |  |  |  |  | 5523289.7 |  |  | 2714811.5 | 1274610.1 |  |  | 1132950.1
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 90692.696 | 19320.5 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 3500 |  |  | 3500
1 | Dự án Khu tổ hợp thể dục - thể thao tại phường 2, thành phố Bạc Liêu | [10 empty] | 1000 |  |  | 1000 | 3000 |  |  | 3000
2 | Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở - dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu |  |  |  | 605/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 | 90692.696 | 19320.5 | [8 empty] | 500 |  |  | 500
2 | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  | 11084483.68 | 6123641.5 |  |  |  |  | 5522289.7 |  |  | 2713811.5 | 1187445.1 |  |  | 1045785.1
a | Lĩnh vực y tế, giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 2203473.7 | 2016513.7 |  |  |  |  | 1187233.2 |  |  | 1057164 | 575340.5 |  |  | 575340.5
a.1 | Lĩnh vực y tế |  |  |  |  | 1281018 | 1193660 |  |  |  |  | 700044.2 |  |  | 597786 | 389155.5 |  |  | 389155.5
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 560174 | 490513 |  |  |  |  | 434474.2 |  |  | 332216 | 79719.5 |  |  | 79719.5
1 | Mua sắm trang thiết bị Y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế | TPBL | 7 đơn vị | 2010-2013 | 2102/QĐ-UB, 27/8/2010 | 71570 | 71570 |  |  |  |  | 52879.2 |  |  | 55662 | 5084 |  |  | 5084
2 | DA đầu tư xây dựng 7 đơn vị trực thuộc Sở y tế | TPBL | 7 đơn vị | 2010-2013 | 1220/QĐ-UBND, 01/6/2010 | 112000 | 90434 |  |  |  |  | 99573 |  |  | 78007 | 10500 |  |  | 10500
3 | Dự án xây dựng BVĐK tỉnh (giai đoạn 1) | TPBL | sửa chữa | 2013-2016 | 1095/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 | 98529 | 98529 |  |  |  |  | 73304 |  |  | 72304 | 3600 |  |  | 3600
4 | Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Bình |  |  |  | 594/QĐ-UBND ngày 30/03/2009 | 54380 | 54380 |  |  |  |  | 53812 |  |  | 19432 | 6258 |  |  | 6258
5 | Bệnh viện tâm thần | TPBL | 80 giường bệnh |  | 1989/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 | 97150 | 49055 |  |  |  |  | 92560 |  |  | 44465 | 4600 |  |  | 4600
6 | Dự án xây dựng khu khám và điều trị nội trú, ngoại trú cho cán bộ | TBBL | Phòng khám sức khoẻ;… | 2017-2019 | 1382/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 | 30915 | 30915 |  |  |  |  | 15200 |  |  | 15200 | 12823.5 |  |  | 12823.5
7 | Dự án mở rộng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện quân dân y tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2) | TPBL | mở rộng quy mô đạt 100 giường | 2017-2020 | 1962/QĐ-UBND, 31/10/2018 | 60011 | 60011 |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 | 20000 |  |  | 20000
8 | Mua sắm trang thiết bị Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu | TPBL | mua sắm | 2018-2019 | 25/QĐ-SKHĐT, 06/3/2019 | 6285 | 6285 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 4500 |  |  | 4500
9 | Đầu tư hệ thống xử lý nước thải Trường Cao đẳng y tế Bạc Liêu | TPBL |  | 2018-2019 | 134/QĐ-SKHĐT, 31/10/2018 | 7334 | 7334 |  |  |  |  | 6646 |  |  | 6646 | 354 |  |  | 354
10 | Hỗ trợ mua sắm hệ thống thiết bị lọc nước cho các trạm y tế trên địa bàn tỉnh |  |  |  |  | 22000 | 22000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 12000 |  |  | 12000
0
(3) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 491479 | 491479 |  |  |  |  | 265570 |  |  | 265570 | 144421 |  |  | 144421
1 | Dự án mua sắm trang thiết bị BVĐK tỉnh | TPBL | 650 giường bệnh | 2011-2015 | 2673/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 | 491479 | 491479 |  |  |  |  | 265570 |  |  | 265570 | 144421 |  |  | 144421
0
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 229365 | 211668 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 165015 |  |  | 165015
1 | Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho Trung tâm Y tế huyện Hồng dân công suất 120 giường bệnh |  |  |  | 1235/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 | 9029 | 4530 | [8 empty] | 4500 |  |  | 4500
2 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải trung tâm y tế thành phố Bạc Liêu |  |  |  | 98/QĐ-SKHĐT, 31/10/2019 | 9248 | 9248 | [8 empty] | 8000 |  |  | 8000
3 | Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện chuyên khoa Lao |  |  |  | 2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 120635 | 120635 | [8 empty] | 85515 |  |  | 85515
4 | Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tâm thần |  |  |  | 2016/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 19607 | 19607 | [8 empty] | 17000 |  |  | 17000
5 | Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Quân dân y tỉnh Bạc Liêu |  |  |  | 2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 54648 | 54648 | [8 empty] | 47000 |  |  | 47000
6 | Trạm y tế xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêi |  |  |  | 99/QĐ-SKHĐT, 31/10/2019 | 5454 | 1000 | [8 empty] | 1000 |  |  | 1000
7 | Trạm y tế xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêi |  |  |  | 100/QĐ-SKHĐT, 31/10/2019 | 5697 | 1000 | [8 empty] | 1000 |  |  | 1000
8 | Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêi |  |  |  | 101/QĐ-SKHĐT, 31/10/2019 | 5047 | 1000 | [8 empty] | 1000 |  |  | 1000
0
a2 | Lĩnh vực giáo dục, dạy nghề |  |  |  |  | 922455.7 | 822853.7 |  |  |  |  | 487189 |  |  | 459378 | 186185 |  |  | 186185
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 538045.7 | 459315.7 |  |  |  |  | 348388 |  |  | 320577 | 97192 |  |  | 97192
1 | Dự án trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bạc Liêu | TPBL |  | 2016-2018 | 3636a-QĐ/TWĐTN 25/10/2012 | 60000 | 15779 |  |  |  |  | 33279 |  |  | 13279 | 2500 |  |  | 2500
2 | Xây dựng Trường Mầm non Bạc Liêu | TPBL | 20 phòng học | 2016-2018 | 444/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 | 43924 | 43924 |  |  |  |  | 39500 |  |  | 39500 | 2600 |  |  | 2600
3 | Xây dựng trường THPT Bạc Liêu (giai đoạn 2) | TPBL | 30 phòng | 2017-2020 | 1783/QĐ-UBND, 26/10/2016 | 64514 | 64514 |  |  |  |  | 50400 |  |  | 50400 | 7600 |  |  | 7600
4 | Trường THCS và THPT Trần Văn Lắm | Huyện HB | 24 phòng | 2009-2011 | 1184/QĐ-UBND, 11/7/2017 | 40811.7 | 40811.7 |  |  |  |  | 32494 |  |  | 32494 | 5300 |  |  | 5300
5 | Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (điều chỉnh Dự án mở rộng thành trường có hai cấp học THCS và THPT) | Huyện HB |  | 2009-2014 | 1552/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 | 65259 | 30750 |  |  |  |  | 61211 |  |  | 25400 | 1500 |  |  | 1500
6 | Hỗ trợ Mua sắm hệ thống thiết bị lọc nước cho các trường học trên địa bàn tỉnh |  |  |  |  | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 28000 |  |  | 56000 | 4000 |  |  | 4000
7 | Hỗ trơ đầu tư trang thiết bị đồ dùng dạy học cho khối mầm non và các phòng chức năng khối tiểu học, trung học cơ sở |  |  |  |  | 49000 | 49000 |  |  |  |  | 25000 |  |  | 25000 | 10000 |  |  | 10000
8 | Trường Tiểu học chất lượng cao Thành phố Bạc Liêu |  |  |  | 1480/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 | 49859 | 49859 |  |  |  |  | 15295 |  |  | 15295 | 29605 |  |  | 29605
9 | Trường Mẫu giáo Hoa Hồng |  |  |  | 1942/QĐ-UBND, 30/10/2017 | 22491 | 22491 |  |  |  |  | 13000 |  |  | 13000 | 7600 |  |  | 7600
10 | Trường Mầm non Sơn Ca | Huyện PL | 16 phòng | 2015-2018 | 2070/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 | 35007 | 35007 |  |  |  |  | 24577 |  |  | 24577 | 8623 |  |  | 8623
11 | Sữa chữa nâng cấp cơ sở vật chất Trường Đại học Bạc Liêu | TP.BL |  | 2016-2018 | 174/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017 | 13788 | 13788 |  |  |  |  | 13132 |  |  | 13132 | 1668 |  |  | 1668
12 | Trường THCS Trần Huỳnh |  |  |  | 1494/QĐ-UBND, 21/8/2017 | 20289 | 20289 |  |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 | 6000 |  |  | 6000
13 | Dự án cải tạo sửa chữa trường Chính trị Châu Văn Đặng |  |  |  | 55/QĐ-SKHĐT, 11/6/2019 | 13103 | 13103 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 10196 |  |  | 10196
(3) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 251940 | 251940 |  |  |  |  | 137601 |  |  | 137601 | 58493 |  |  | 58493
1 | Xây dựng trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật | TPBL |  | 2016-2020 | 1984/QĐ-UBND, 02/11/2018 | 97036 | 97036 |  |  |  |  | 56672 |  |  | 56672 | 21028 |  |  | 21028
2 | Trường THPT Vĩnh Hưng |  |  |  | 1963/QĐ-UBND, 31/10/2018 | 64484 | 64484 |  |  |  |  | 40500 |  |  | 40500 | 6750 |  |  | 6750
3 | Cải tạo, mở rộng trường Trung học phổ thông Giá Rai (giai đoạn 2) |  |  |  | 1965/QĐ-UBND, 31/10/2017 | 54344 | 54344 |  |  |  |  | 37500 |  |  | 37500 | 11500 |  |  | 11500
4 | Dự án xây dựng Trường THCS Trần Phú, xã Long Điền, huyện Đông Hải |  |  |  | 13/NQ-HĐND, 14/5/2018 | 36076 | 36076 |  |  |  |  | 2729 |  |  | 2729 | 17508 |  |  | 17508
5 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề huyện Vĩnh Lợi | [10 empty] | 200 |  |  | 200 | 1707 |  |  | 1707
0
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 132470 | 111598 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 30500 |  |  | 30500
1 | Trường THCS Phan Ngọc Hiển (Đông Hải) |  |  |  | 2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 8680 | 4744 | [8 empty] | 1000 |  |  | 1000
2 | Trường THCS Võ Nguyên Giáp (Đông Hải) |  |  |  | 2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 7376 | 3440 | [8 empty] | 1000 |  |  | 1000
3 | Trường THPT Lê Văn Đẩu (giai đoạn 2) |  |  |  | 2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 69540 | 69540 |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 | 19500 |  |  | 19500
4 | Xây dựng phòng ở, sân thể dục thể thao; san lấp mặt bằng; gia cố hàng rào, nâng cấp lưới điện phục vụ cho học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy |  |  |  | 93/QĐ-SKHĐT ngày 25/10/2019 | 13758 | 13758 | [8 empty] | 3000 |  |  | 3000
6 | Trường THPT chuyên Bạc Liêu (đầu tư phát triển giai đoạn 2011 - 2020) |  |  |  | 2206/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 | 27914 | 17914 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 5000 |  |  | 5000
7 | Xây dựng trường THPT Ngan Dừa |  |  |  | 166/QĐ-SKHĐT ngày 05/12/2018 | 5202 | 2202 | [8 empty] | 1000 |  |  | 1000
0
b | Các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và giao thông công cộng |  |  |  |  | 3921527.22 | 1990463.8 |  |  |  |  | 2679126.5 |  |  | 1180677.5 | 406901.6 |  |  | 286041.6
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019 |  |  |  |  | 12983 | 12983 |  |  |  |  | 11809.6 |  |  | 11809.6 | 4260 |  |  | 4260
1 | Dự án đầu tư xây dựng cống thoát nước kết hợp đường giao thông và bờ kè 2 kênh Trà Kha, Phường 8, thành phố Bạc Liêu | TPBL |  | 2016-1017 | 442/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 12983 | 12983 |  |  |  |  | 11809.6 |  |  | 11809.6 | 4260 |  |  | 4260
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 2372658.59 | 1567213.8 |  |  |  |  | 1883437.9 |  |  | 1104988.9 | 194620.6 |  |  | 153760.6
1 | Dự án tuyến đường Cao Văn Lầu | TPBL | 8,9km, 1 cầu | 2010-2015 | 14/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 | 721573 | 721573 |  |  |  |  | 644774 |  |  | 644774 | 30000 |  |  | 30000
2 | Dự án đường Vàm Xẻo Gừa - Căn cứ Cái Chanh - Cạnh Đền | Huyện HD | 11,4km | 2008-2010 | 2225/QĐ-UBND, 13/12/2018 | 95074 | 54826 |  |  |  |  | 80583 |  |  | 39263 | 7000 |  |  | 7000
3 | Đường Quốc lộ IA - Phong Thạnh A | H. Giá Rai | 5,5km | Kết thúc 2019 | 1646/QĐ-UBND, 07/9/2018 | 68150 | 45000 |  |  |  |  | 48024 |  |  | 26059 | 16000 |  |  | 16000
4 | Đường Giồng Nhãn - Gành Hào | TPBL, HĐH | 30,19 km | Kết thúc 2019 | 2228/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 | 333162 | 157213 |  |  |  |  | 288799 |  |  | 55914 | 15000 |  |  | 15000
5 | Đường Quốc lộ IA - Phong Thạnh Đông - Vĩnh Phú Tây |  |  |  | 451/QĐ-UBND, 05/3/2009 | 129355 | 69617 |  |  |  |  | 84639 |  |  | 25000 | 20000 |  |  | 20000
6 | Dự án tuyến đường về trung tâm xã Hưng Thành |  |  |  | 3021/QĐ-UBND, 01/11/2011 | 151778.59 | 151778.59 |  |  |  |  | 60291.4 |  |  | 60291.4 | 11957.6 |  |  | 11957.6
7 | Dự án tuyến đường Xóm Lung - Cái Cùng |  |  |  | 1643/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 | 23757 | 14381 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 1374 |  |  | 1374
8 | Đường về xã An Trạch A |  |  |  | 3478/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 | 108601 | 22108 |  |  |  |  | 103494 |  |  | 17000 | 4200 |  |  | 4200
9 | Tuyến đường chợ Cây Giang - Nhà Mồ, huyện Đông Hải | Huyện ĐH | 10Km | Kết thúc 2017 | 2122/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 | 70665 | 28907 |  |  |  |  | 55757 |  |  | 14000 | 2500 |  |  | 2500
10 | Đường Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu (kể cả các nhánh) |  |  |  | 1435/QĐ-UBND, 12/6/2012 | 102727 | 102727 |  |  |  |  | 79313.5 |  |  | 79313.5 | 7904 |  |  | 7904
11 | Đường Quốc lộ 1A - Phong Tân |  |  |  | 1859/QĐ-UBND, 30/10/2014 | 119800 | 36012 |  |  |  |  | 106000 |  |  | 36000 | 27860 |  |  | 14000
12 | Đường Phước Long - Phong Thạnh Tây B | Huyện PL | 26,1km+9 cầu | 2005-2007 | 2531/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 | 282273 | 78641 |  |  |  |  | 236129 |  |  | 32500 | 13000 |  |  | 13000
13 | Dự án xây dựng tuyến đê từ kênh dân quân đến kênh 6000 | huyện Hồng Dân |  | 2018-2019 | 142/QĐ-SKHĐT, 31/10/2018 | 14527 | 14527 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 6000 | 4000 |  |  | 4000
14 | DA đường Khúc Tréo - Tân Lộc |  |  |  | 1776/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 | 70331 | 51018.21 |  |  |  |  | 69434 |  |  | 48674 | 1825 |  |  | 1825
10 | Dự án xây dựng đường Giá Rai - Gành Hào đi ngã ba khâu huyện Đông Hải |  |  |  | 1974/QĐ-UBND, 31/10/2017 | 80885 | 18885 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 32000 |  |  | 5000
0
(3) | Dự án hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 1535885.63 | 410267 |  |  |  |  | 783879 |  |  | 63879 | 208021 |  |  | 128021
1 | Dự án nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa, huyện Hồng Dân | H. VL, H. PL, H. HD | 26km | 2009-2012 | 14/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 | 271647 | 71900 |  |  |  |  | 3100 |  |  | 3100 | 58800 |  |  | 58800
2 | Đường dẫn cầu Giá Rai mới |  |  |  | 2023/QĐ-UBND, 03/11/2017 | 161061.63 | 35190 |  |  |  |  | 22106 |  |  | 22106 | 7894 |  |  | 7894
3 | Dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt và đường nối vào cầu Xẻo Vẹt |  |  |  | 1381/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 | 77234 | 77234 |  |  |  |  | 31896 |  |  | 31896 | 18104 |  |  | 18104
4 | Dự án tuyến đường Hộ Phòng- Gành Hào |  |  |  | 1847/QĐ-UBND, 15/10/2018 | 1025943 | 225943 |  |  |  |  | 726777 |  |  | 6777 | 123223 |  |  | 43223
0
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
c | Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |  | 3443149.76 | 1677028 |  |  |  |  | 1440778 |  |  | 369818 | 66813 |  |  | 66813
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2019 |  |  |  |  | 127454 | 64423 |  |  |  |  | 112153 |  |  | 48906 | 884 |  |  | 884
1 | Dự án gây bồi tạo bãi, khôi phục rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu | TPBL | 136,6ha | 2015-2019 | 1482/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 | 72000 | 8969 |  |  |  |  | 65247 |  |  | 2000 | 500 |  |  | 500
2 | Dự án cấp bách khắc phục sự cố sạt lở tại kè Gành Hào - huyện Đông Hải; kè Nhà Mát - thành phố Bạc Liêu và Cầu Chiên Túp 1 - thành phố Bạc Liêu (tên cũ là Kè cấp bách Gành Hào) |  |  |  | 1174/UBND-KT ngày 07/7/2017 | 55454 | 55454 |  |  |  |  | 46906 |  |  | 46906 | 384 |  |  | 384
0
(2) | Các dự án hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 188908 | 24389 |  |  |  |  | 168744 |  |  | 4225 | 8238 |  |  | 8238
1 | Dự án gây bồi tạo bãi và trồng cây chống xói lỡ khu vực cửa biển Nhà Mát | TPBL | 191,2ha | 2015-2019 | 1481/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 | 92925 | 12495 |  |  |  |  | 82655 |  |  | 2225 | 4238 |  |  | 4238
2 | Dự án chống xói lở gây bồi, trồng rừng ngập mặn chống xói lở, bảo vệ đê biển Gành Hào | Huyện ĐH | 20ha | 2015-2019 | 1483/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 | 95983 | 11894 |  |  |  |  | 86089 |  |  | 2000 | 4000 |  |  | 4000
(3) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 3126787.76 | 1588216 |  |  |  |  | 1159881 |  |  | 316687 | 57691 |  |  | 57691
1 | DA đầu tư khu neo đậu tránh trú bão Nhà Mát |  |  |  | 1280/QĐ-UBND, 17/6/2013 | 113816 | 58816 |  |  |  |  | 91980 |  |  | 29200 | 6000 |  |  | 6000
2 | Tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và TPBL |  |  |  | 1940/QĐ-UBND, 29/10/2018 | 735695 | 183810 |  |  |  |  | 217083 |  |  | 19169 | 10000 |  |  | 10000
3 | Xây dựng hệ thống cống ngăn triều chống ngập cho thành phố Bạc Liêu và vùng lân cận |  |  |  | 1078/QĐ-UBND 18/6/2018 | 459590.76 | 97000 |  |  |  |  | 373096 |  |  | 81096 | 15227 |  |  | 15227
4 | Dự án kè hai bên bờ sông thành phố Bạc Liêu |  |  |  | 2390/QĐ-UBND 10/10/2010 | 1350000 | 1100000 |  |  |  |  | 399228 |  |  | 149228 | 10000 |  |  | 10000
5 | Dự án kè chống xói lở thị trấn Châu Hưng - huyện Vĩnh Lợi |  |  |  | 2347/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 | 58411 | 58411 |  |  |  |  | 7290 |  |  | 1290 | 4000 |  |  | 4000
6 | Dự án đầu tư kênh trục Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu |  |  |  | 1977/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 200000 | 20000 |  |  |  |  | 35500 |  |  | 1000 | 764 |  |  | 764
7 | Công trình đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch ấp Văn Đức A, xã An Trạch, huyện Đông Hải |  |  |  | 220/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 | 15000 | 3500 | [8 empty] | 3500 |  |  | 3500
8 | Công trình đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch, xã An Trạch A, huyện Đông Hải |  |  |  | 222/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 | 14000 | 6250 | [8 empty] | 3200 |  |  | 3200
9 | Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng cá Gành Hào |  |  |  | 4458/QĐ-BNN -TCTS ngày 28/10/2016 | 180275 | 60429 |  |  |  |  | 35704 |  |  | 35704 | 5000 |  |  | 5000
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
d | Các lĩnh vực khác |  |  |  |  | 1516333 | 439636 |  |  |  |  | 215152 |  |  | 106152 | 138390 |  |  | 117590
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 47523 | 34223 |  |  |  |  | 29200 |  |  | 29200 | 3622 |  |  | 3822
1 | Mua sắm thiết bị lọc nước cho Đồn Biên phòng, Hải đội 2 gác các trạm kiểm soát Biên phòng tỉnh Bạc Liêu và hộ dân cư lân cận |  |  |  | 181/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017 | 14958 | 14958 |  |  |  |  | 14700 |  |  | 14700 |  |  |  | 200
2 | Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo xử lý ô nhiễm triệt để bãi chôn lấp rác thải huyện Hòa Bình | Huyện HB | 1,8 ha | 2013-2015 | 1712/QĐ-UBND, 20/7/2012 | 26600 | 13300 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 3000 |  |  | 3000
3 | Đầu tư các công trình điện bức xúc trên địa bàn TPBL, TXGR và một số đoạn bức xúc trên địa bàn tỉnh | TPBL, TXGR |  | 2018-2019 | 139/QĐ-SKHĐT, 31/10/2018 | 4985 | 4985 |  |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 | 500 |  |  | 500
4 | Tu bổ, chống xuống cấp di tích Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu |  |  |  | 94/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019 | 980 | 980 | [8 empty] | 122 |  |  | 122
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 1327057 | 285760 |  |  |  |  | 184952 |  |  | 75952 | 90048 |  |  | 69048
1 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bạc Liêu 2015 - 2020 | Toàn tỉnh | cấp điện 18.791 hộ | 2015-2020 | 1910/QĐ-UBND, 30/10/2015 | 1136820 | 170523 |  |  |  |  | 123952 |  |  | 68952 | 32048 |  |  | 32048
2 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018-2020- EU tài trợ. |  |  |  | 1959/QĐ-UBND, 31/10/2018 | 88464 | 13464 |  |  |  |  | 60000 |  |  | 6000 | 25000 |  |  | 4000
3 | Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải Khu Công nghiệp Trà Kha |  |  | 2016-2020 | 430/QĐ-UBND, 29/3/2016 | 50300 | 50300 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 19000 |  |  | 19000
4 | DA mua sắm xe truyền hình lưu động |  |  |  | 1912/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 | 51473 | 51473 | [8 empty] | 14000 |  |  | 14000
0
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 141753 | 119653 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 44720 |  |  | 44720
1 | Dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bạc Liêu trong khối nhà B, C |  |  |  | 21g/NQ-HĐND, 12/9/2018 | 75753 | 75753 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4720 |  |  | 4720
2 | Dự án lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2030 va tầm nhìn đến năm 2050 |  |  |  |  | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 39000 |  |  | 39000
3 | Tiểu dự án cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2020 |  |  |  | 2430/QĐ-UBND ngày 30/12/2018 | 26000 | 3900 | [8 empty] | 1000 |  |  | 1000
0
3 | Dự phòng | [14 empty] | 83665 |  |  | 83665
II | Ủy thác để cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo | [10 empty] | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000
III | Ngân sách cấp huyện quản lý chi |  |  |  |  | 486532 | 478874 |  |  |  |  | 323550 |  |  | 323550 | 157050 |  |  | 157050
2.1 | Hỗ trợ Chương trình NTM (10%) |  |  |  |  | 443945 | 443945 |  |  |  |  | 308600 |  |  | 308600 | 130000 |  |  | 130000
1 | UBND Huyện Phước Long |  |  |  |  | 66000 | 66000 |  |  |  |  | 61800 |  |  | 61800 | 11000 |  |  | 11000
2 | UBND Huyện Vĩnh Lợi |  |  |  |  | 147700 | 147700 |  |  |  |  | 147700 |  |  | 147700 | 10000 |  |  | 10000
3 | UBND Huyện Hòa Bình |  |  |  |  | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 23700 |  |  | 23700 | 10000 |  |  | 10000
4 | UBND Huyện Hồng Dân |  |  |  |  | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 23700 |  |  | 23700 | 37000 |  |  | 37000
5 | UBND Thị xã Giá Rai, bao gồm: |  |  |  |  | 65700 | 65700 |  |  |  |  | 23700 |  |  | 23700 | 42000 |  |  | 42000
- | Công trình xây dựng các cầu trên tuyến Láng Trâm - Ngã Năm |  |  |  | 4247a/QĐ-UBND, 24/10/2018 | 14867 | 14867 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 3500 | 10500 |  |  | 10500
- | Công trình xây dựng tuyến đường từ Cầu Đen đi Khúc Tréo - Tân Lộc |  |  |  | 4241a/QĐ-UBND, 24/10/2018 | 13257 | 13257 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 10000 |  |  | 10000
- | Công trình xây dựng tuyến đường từ chợ Phong Thạnh đến Ngã Năm, xã Phong Thạnh |  |  |  | 4226/QĐ-UBND, 27/10/2018 | 10917 | 10917 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 7000 |  |  | 7000
- | Công trình xây dựng tuyến đường từ nhà Bà Ngọc y (ấp 13) đi qua ấp 19 đến nhà ông Nguyễn Văn Định |  |  |  | 4247/QĐ-UBND, 24/10/2018 | 9230 | 9230 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 6000 |  |  | 6000
- | Công trình xây dựng tuyến đường từ Trạm y tế đi qua ấp 19, xã Phong Tân |  |  |  | 4240/QĐ-UBND, 24/10/2018 | 4274 | 4274 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 | 1500 |  |  | 1500
6 | UBND Huyện Đông Hải |  |  |  |  | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 14000 |  |  | 14000 | 10000 |  |  | 10000
7 | UBND Thành phố Bạc Liêu |  |  |  |  | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 14000 |  |  | 14000 | 10000 |  |  | 10000
2.2 | Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 42587 | 34929 |  |  |  |  | 14950 |  |  | 14950 | 27050 |  |  | 27050
1 | Nâng cấp, chỉnh trang đô thị - thị xã Giá Rai | [10 empty] | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000
2 | Hỗ trợ xây dựng tuyến đường Bình Dân - Phước Hòa |  |  |  | 813/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 | 12348 | 12348 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000
3 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống ô đê bao và trạm bơm điện bảo vệ vùng sản xuất lúa, màu, cây ăn trái trên địa bàn 02 xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông-TPBL |  |  |  | 198/QĐ-UBND ngày 28/10/2018 | 14658 | 7000 |  |  |  |  | 2450 |  |  | 2450 | 4550 |  |  | 4550
4 | Xây dựng trường tiểu học Lộc Ninh (điểm ấp Bình Dân) |  |  |  | 878/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 | 3871 | 3871 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 | 1200 |  |  | 1200
5 | Công trình xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Văn Huyên; hạng mục: San lấp mặt bằng; Khối 08 phòng học lầu; Hàng rào; Sân, mương thoát nước |  |  |  | 2505/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 8900 | 8900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8500 |  |  | 8500
6 | Hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông phục vụ tết Quân dân trên địa bàn huyện Hòa Bình - năm 2020 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | [8 empty] | 2000 |  |  | 2000
7 | Hỗ trợ Trung tâm y tế huyện Hòa Bình đầu tư mở rộng một số hạng mục |  |  |  | 154/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 810 | 810 | [8 empty] | 800 |  |  | 800
Note on Q63: DUY: chưa cộng nguồn XSKT
Note on P69: DUY: chuyển nguồn sang năm 2019 cắt 2.190 trđ
Note on P70: DUY: lưu ý chưa cộng 66,1 tỷ
Note on P74: DUY: tăng thu XS 2016 (5 tỷ); XD co ban tập trung 15 tỷ; chuyển nguồn sang 2019 giảm 6.976 và cộng 650
Note on T86: DUY: Kiểm tra lại có vượt TMĐT không
Note on T87: số chuyển nguồn đã bố trí 435,6 trđ
Note on T88: DUY: chuyển nguồn bố trí 9.544 trđ
Note on P122: DUY: XSKT 2016: 15 tỷ; chuyển nguồn sang năm 2018 cắt 5.964,8 triệu đồng; cộng 309 trđ
Note on P124: DUY: kiểm tra số này
Note on F127: DUY: Chủ trương ban đầu: 50/NQ-HĐND, 25/9/2017, TMĐT 51 tỷ
Note on P134: DUY: chuyển nguồn sang 2018 cắt 25.063 trđ
Note on P181: DUY: chuyển nguồn sang năm 2019 cắt 2.260,4 trđ
Note on P184: DUY: lưu ý chưa cộng 66,1 tỷ
Note on F187: DUY: 3576/QĐ-UBND ngày 21/10/2010
Note on G187: DUY: 218.045,17 triệu đồng
Note on H187: DUY: cập nhật lại
Note on P193: DUY: chuyển nguồn sang năm 2019 cắt 2.190 trđ
Note on F194: DUY: xem lại
Note on T203: DUY: phần chuyển nguồn bố trí thêm 9.708 triệu đồng. Tổng số đã bố trí 31.896, còn lại
Note on F204: ADMIN: 1970/QĐ-UBND ngày 31/10/2017
Note on F211: ADMIN: 766/UBND-KT ngày 09/3/2017
Note on H220: DUY: xem lại do đã điều chỉnh tổng mức đầu tư
Note on H222: ADMIN:
Note on T251: DUY: đã trừ 2 tỷ còn 8 tỷ