## Sheet1
UBND TỈNH VĨNH LONG | [8 empty] | Mẫu số 16/CKNS-NSĐP
VINHLONG PEOPLES COUNCIL | [8 empty] | Table 16/CKNS-NSDP
DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2005
CAPITAL EXPENDITURE PLAN BY PROVINCIAL-LEVEL BUDGET FY2005
Triệu đồng - Million dongs
STT | Tên dự án, công trình | Cấp dự án | Địa điểm | Thời gian | Năng lực | Tổng dự toán) | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2004 | Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/2004 | Kế hoạch 2005
No | Name of Projects |  | xây dựng | KC-HT | thiết kế | Approved Plan | Volumn value from beginning of working till 31/12/04 | Paid from beginning of working till 31/12/04 | Plan 2005
|  |  | Place | Time | Capacity
Tổng số - Total
A | Chuyển tiếp - Continued projects
I | Ngành Giao thông vận tải
Transport sector
| Đường 907 (Thiện Mỹ- Mỹ An) - Way | A | Trà Ôn- Thiện Mỹ | 2004-2008 | 88 km dài | 499834 | 22862 | 22862 | 1600
| Đường 908 (Phú Quới- Bắc Bình Minh)- Way | B | Tam Bình- Bình Minh | 2003-2005 | 29 km dài | 112160 | 37669 | 37669 | 18300
| Đường 901 (Tích Thiện- Quới An)-Way | B | Trà Ôn- Vũng Liêm | 2003-2005 | 49 km dài | 94755 | 75070 | 75070 | 8000
II | Giáo dục - đào tạo - Education sector
| Trường dạy nghề Vĩnh Long - School | B | Long Hồ | 2003-2005 | 1.000 h/s | 26728 | 18900 | 13200 | 7500
| Trường cấp II-III Cái Ngang - School | B | Tam Bình | 2004-2005 | 2.800 h/s | 11000 | 6418 | 6208 | 4500
| Trường cấp II- III Vĩnh Xuân -School | B | Trà Ôn | 2004-2005 | 2.370 h/s | 8200 | 7141 | 7141 | 1000
III | Nông ng-thủy lợi- Agriculture sector
| Kè chống sạt lở khóm 5. P5. TXVL |  | TX Vĩnh Long | 2004-2005 | 719 km dài | 65969 | 13000 | 5000 | 11000
Stone embarkments
IV | Ngành khác -other industries
| Khu tưởng niệm Phạm Hùng -Monuments | B | Long Hồ | 2003-2004 | 3 ha | 17923 | 17923 | 9600 | 1000
| Mở rộng Bảo tàng Vĩnh Long - Museum | B | TX Vĩnh Long | 2004-2005 | 6.000 người/ngày | 10218 | 4306 | 4251 | 4000
| Tin học hóa quản lý NN- Computerization | B | TX Vĩnh Long | 2003-2005 |  | 60385 | 9750 | 9250 | 6900
B | Dự án khởi công mới - New projects
| Trường cấp III Tam Bình - School | B | Tam Bình
| Tượng đài chiến thắng Mậu Thân - Statue | B | TX Vĩnh Long
| Trung tâm y tế Trà Ôn - Health centre | B | TX Vĩnh Long